## Respuestas de formulario 1
Reporte de seguimiento y recomendaciones para el cumplimiento metas Plan de Desarrollo - Artículo 3 - Decreto 215 de 2017
Marca temporal | Dirección de correo electrónico | ENTIDAD | Nombre Jefe Oficina Control Interno | Año | Periodo reportado | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o Conclusión 1 | Categoría | Observación o Conclusión 2 | Categoría | Observación o Conclusión 3 | Categoría | Recomendación 1 | Categoría | Recomendación 2 | Categoría | Recomendación 3 | Categoría | Estado
2019-02-04 10:01 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Entregar 9 Zonas de Cesión, Obtener 10,000 Titulos de predios | Se dio cumplimiento a las metas previstas para la presente vigencia de estas dos metas. Siendo que se titularon 2.500 predios y se entregó una zona de cesión. Sin embargo se lleva el 41,91% de la meta PDD faltando solamente año y medio para finalizar el Plan, por lo que se espera que esta meta no se cumpla. Respecto de las zonas de cesión, se han completado 5 de 9 del total del PDD, completando el 55,56%, igualmente se espera que esta metano se cumpla. Se celebró convenio interadministrativo ente la CVP y la SDHT el 29Ago2018 con el fin de adelantar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “Mirador de Illimani”, los objetivos del proyecto “Mirador Illimaní”, se enmarcan dentro de la meta de entregar 8 zonas de cesión, del proyecto de inversión 471 – Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, toda vez que el proyecto pretende: (i) Recuperación paisajística del entorno de intervención, teniendo en cuenta sus particularidades características de medio ambiente, geológicas y topográficas. (ii) Generar diferentes tipos de recreación pasiva y de contemplación, para beneficiar los diferentes grupos poblacionales que demandan este tipo de espacialidad urbana. (iii)Integración de la movilidad peatonal y mejora de la accesibilidad, incorporando los flujos peatonales naturales de los habitantes del sector. (iv) Evitar la reocupación de las áreas liberadas. Así las cosas, la meta de “Entregar 8 Zonas de Cesión” pasa de ocho 8 a nueve 9 zonas de cesión a entregar durante el cuatrienio 2016 -2020. Ya que el plazo de ejecución del convenio es hasta el 31Dic2019, la magnitud de la meta se incrementa en dicha vigencia. | Las mestas 4 y 5 del PI 471, se cumplieron para la vigencia, pero siguen con alto riesgo de incumplimiento para el total del PDD | Metas cumplidas para la vigencia, pero con alto retraso respecto del PDD, solamente se ve una gestión efectiva por lograr el cumplimento del PDD en la vigencia 2018 | La información reportada en el FUSS por la gerente del proyecto de inversión, no corresponde con la información reportada en el sistema segplan, igualmente hay incumplimiento del PAA aprobado y existen inconsistencias entre lo previsto en el plan y lo efectivamente contratado. El PAA actualizado a diciembre de 20198, fue publicado tan solo el 31 de enero de 2019. | 4 - La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | El capítulo 3 Antecedentes y descripción de la situación actual, del documento de formulación técnica del proyecto 471 - Titulación de Predios y Gestión de Urbanizaciones, versión 34 del 27 de septiembre de 2018 expresa en la situación actual que en el periodo 2008 – 2012 se logró la titulación de 6.574 predios y en el periodo 2012 – 2015 se logró la titulación de 4.892 predios, así las cosas, aunque la demanda de predios a titular se incremente, las acciones emprendidas por la CVP son ineficaces para cumplir con la meta programada para el cuatrienio 2016 – 2020, ya que de 10.000 predios a titular, al 31Dic2018, se han logrado 4.191 predios, lo que corresponde al 41,91%, siendo que ya ha transcurrido el 62,50% del PDD. Por lo que se evidencia que existieron deficiencias en la planeación del proyecto, ya sea porque la meta programada fue ambiciosa respecto del grado de dificultad para lograr que un proyecto que depende en un alto porcentaje de terceros como son los beneficiarios del programa y de las oficinas de notariado y registro y de juzgados o ya sea porque los recursos programados para atender a la población beneficiaria fueron insuficientes para lograr un mayor avance por vigencia del Plan. | 5 - Debilidades en la planeación del proyecto de inversión. | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Realizar mesas de trabajo con la OAP, Financiera y el gerente del proyecto de inversión, junto con el Director General para realizar un análisis y establecer los retrasos y que desde la Alta Dirección y la Cabeza del Sector se propongan estrategias para apoyar desde el nivel directivo, el cumplimiento de la meta del proyecto. | 13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas. | Buscar la inyección de recursos para fortalecer la operación del proyecto, realizar alianzas con las oficinas de registro de instrumentos públicos y notarías y solicitar apoyo de los juzgados para darle celeridad a los procesos de pertenencia. | 7 - Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2019-02-04 10:50 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 171 Titular 10.000 predios | 471 Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | De acuerdo con el documento de formulación técnica del proyecto versión 39 del 30Dic2018, para esta meta se propuso lograr el cierre de 4 proyectos constructivos y así finalizar la meta en el año 2017. Los proyectos eran: Arboleda santa Teresita, La Casona – Sierra Morena y Arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55. Sin embargo, esto no se pudo lograr y la meta quedó incumplida (al cero 0%) con una ejecución presupuestal de $2.289 millones. El cierre de estos proyectos quedó aplazado para el año 2018, sin que al finalizar el año se haya alcanzado aún el 100% de ninguno de los proyectos, estando en el siguiente avance con corte al 31-Dic-2018: Arboleda santa Teresita con un porcentaje de ejecución de 90,30%, con fecha proyectada de entrega para el 26-Ene-2020. La Casona – Sierra Morena con un avance de obra de 97%, mismo que al 30Sep2018 y con fecha proyectada de entrega el 07Abr2019. Y finalmente, arborizadora Baja Mz 54 y Mz 55 con un avance de obra de 96,32%, donde el contrato está suspendido, mismo avance que al corte del tercer trimestre de 2018 y con fecha proyectada de entrega el 20Jun2019. En estos proyectos se vienen adelantando las obras de urbanismo externo para la terminación de las obras, consolidando así el incumplimiento de la meta. | Finalizado ya el año 2018, no se evidencia avance alguno en la meta 6, ya que los 4 proyectos que conforman la meta tuvieron un escaso avance en el último trimestre del año, siendo que en tres de ellos se tuco el mismo avance que con corte al 30 de septiembre de 2018. Esta meta comprometió recursos por valor de $2.336 millones y finalizó incumplida. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | Una vez revisada la información entregada por la Oficina de Planeación se observa que lo reportado en el FUSS – Formato Único de Seguimiento Sectorial, no coincide con la información reportada en el sistema SEGPLAN, siendo que se encuentra un desfase para los tiempos reportados. | 4 - La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. |  |  | Aunque la Subdirección Financiera hizo entrega a la Oficina Asesora de Planeación, del seguimiento a la ejecución presupuestal, sigue faltando el análisis de esta información frente al avance en la ejecución física de las metas de los proyectos de inversión, por lo que se recomienda que se presenten estos análisis a la Alta Dirección y los gerentes de los proyectos y que se entreguen los resultados analizados a la alta Dirección para la toma de decisiones. | 4 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Articular las herramientas de seguimiento a la gestión física y presupuestal con las que cuenta la entidad, ya que al verificar la información de planeación y seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, lo reportado en el FUSS y la información que arroja el sistema PREDIS, se logró identificar que muestran información relevante de la ejecución de lo planeado para el proyecto, pero dichas herramientas no se encuentran debidamente actualizadas en términos de lo programado y/o lo ejecutado, por lo que es necesario que se articule el diligenciamiento de dichas herramientas. | Emplear los mecanismos de seguimiento con los cuales ya cuenta la entidad. |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2019-02-04 11:15 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP., Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | DICIEMBRE De conformidad con la programación de las dos (2) metas de la vigencia 2018, se adelantaron seis (6) de las seis (6) sub-actividades programadas para su ejecución en el presente reporte, esto permitió que se alcanzara una ejecución del 5,41% del 5,36% programado, quedando por encima de la meta en un 0,05%. Para la primera meta de la vigencia 2018 "Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la entidad de acuerdo al plan de acción" se logró una ejecución del 1,07% frente al valor programado del 1,18%, con lo cual se observa que se logra una ejecución gradual para el cumplimiento de la meta; en cuanto a la segunda meta de la vigencia 2018 "Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del sistema Integrado de Gestión de la CVP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", encontramos que se da cumplimiento a la ejecución programada que fue de un 9,74% frente a lo proyectado que a su vez fue de 9,54%, por lo cual se obtiene como resultado una ejecución por encima de un 0,2% a la programada. Ahora frente al avance de la meta anual se posee un acumulado de un 100% dando cumplimiento a lo programado a corte de la vigencia diciembre 2018 con un 100% cumplimiento de las metas. NOVIEMBRE De conformidad con la programación de las dos (2) metas de la vigencia 2018, se adelantaron seis (6) de las seis (6) actividades programadas para su ejecución en el presente reporte, esto permitió que se alcanzara el 5,79% del 5,73% programado, quedando por encima de la meta en un 0,06%. Para la primera meta de la vigencia 2018 "Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la entidad de acuerdo al plan de acción" se logró una ejecución del 7,04% frente al valor proyectado del 6,92%, con lo cual se observa que se ejecutó de forma anticipada un 0,12% de la meta; en cuanto a la segunda meta de la vigencia 2018 "Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del sistema Integrado de Gestión de la CVP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", encontramos que se da cumplimiento a la ejecución programada que fue de un 4,54% frente a lo proyectado que a su vez fue de 4,54%, por lo cual se obtiene como resultado que la ejecución programada es igual a la ejecución real. Ahora frente al avance de la meta anual se posee un acumulado del 94,59% tan solo por debajo de lo programado en un 0,05%. OCTUBRE De conformidad con la programación de las dos (2) metas de la vigencia 2018, se adelantaron seis (6) de las seis (6) actividades programadas para su ejecución en el presente reporte, esto permitió que se alcanzara el 5,06% del 4,89% programado, quedando por encima de la meta en un 0,17%. Para la primera meta de la vigencia 2018 "Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la entidad de acuerdo al plan de acción" se logró una ejecución del 5,57% frente al valor proyectado del 5,24%, con lo cual se observa que se ejecutó de forma anticipada un 0,33% de la meta; en cuanto a la segunda meta de la vigencia 2018 "Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", encontramos que se da cumplimiento a la ejecución programada que fue de un 4,54% frente a lo proyectado que a su vez fue de 4,54%, por lo cual se obtiene como resultado que la ejecución programada es igual a la ejecución real. SEPTIEMBRE De conformidad con la programación de las dos (2) metas de la vigencia 2018, se adelantaron siete (7) de las siete (7) actividades programadas para su ejecución en el presente reporte, esto permitió que se alcanzara el 9,33% del 9,32% programado, quedando por encima de la meta en un 0,01%. Para la primera meta de la vigencia 2018 "Garantizar el 100% de los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la entidad de acuerdo al plan de acción" se logró una ejecución del 8,74% frente al valor proyectado del 8,73%, con lo cual se observa que se ejecutó de forma anticipada un 0,01% de la meta; en cuanto a la segunda meta de la vigencia 2018 "Ejecutar el 100% del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión", encontramos que se da cumplimiento a la ejecución programada que fue de un 9,91% frente lo proyectado que a su vez fue de 9,91%, por lo cual se obtiene como resultado que la ejecución programada es igual a la ejecución real. AGOSTO De acuerdo a la programación de las dos (2) metas de vigencia, se adelantaron seis (6) de las seis actividades proyectadas para su ejecución en el presente reporte, esto permitió que se alcanzara el 5.40% del 5.58% programado, quedando por debajo de la meta 0,18%. En la primera meta de vigencia (Garantizar) se logró una ejecución del 6.46% frente al programado del 6.82% quedando por debajo de la meta 0,36% ; en cuanto a la segunda meta de la vigencia (Ejecución) cumple la ejecución frente a lo proyectado del 4,34%. Frente a la meta proyectada para los primeros ocho (8) meses del año la meta programada es del 74,69% y su ejecución viene en un 74,40% quedando por debajo de la meta acumulada un 0,29%. JULIO De acuerdo a la programación de las dos (2) metas de vigencia, se adelantaron seis (6) de las seis (06) actividades proyectadas para su ejecución en el presente reporte. Esto permitió que se alcanzara el 5,00% del 5,04% programado, quedando por debajo de la meta 0,04%. En la primera meta de vigencia (Garantizar) se logró el cumplimiento en su ejecución del 1.74% frente al programado del 1,81%, quedando por debajo de la meta en un 0,07%; en cuanto a la segunda meta de vigencia (Ejecución) su ejecución alcanzó un 8,26%, cumpliendo la meta de lo proyectado 8,26%. JUNIO De acuerdo a la programación de las dos (2) metas de vigencia, se adelantaron diez (10) de las diez (10) actividades proyectadas para su ejecución en el presente reporte. Esto permitió que se alcanzara el 14,51% del 13,98% programado, logrando de esta manera superar en un 0,53% meta. En la primera meta de vigencia (Garantizar) se logró el cumplimiento en su ejecución del 17.87% frente al programado del 16,61%, logrando estar por encima de la meta en un 1,26%; en cuanto a la segunda meta de vigencia (Ejecución) su ejecución alcanzó un 11,14%, quedando por debajo de la meta un 0,2% de lo proyectado 11,34%. MAYO De acuerdo a la programación de las dos metas de vigencia, se adelantó la totalidad de las subactividades proyectadas para la ejecución de mayo, logrando una avance del 12.55% frente al 14,72% programado para el mes, quedando por debajo de la meta del mes 2,17 puntos. Frente a la meta proyectada para los cinco primeros meses del año la meta de ejecución programada es del 50,09% y la ejecución es del 49,09%, quedando por debajo de la meta acumulada 0,6 puntos. ABRIL De acuerdo a la programación de las dos metas de vigencia, se adelantó la totalidad de las subactividades proyectadas para su ejecución en el mes de abril. Esto permitió que se alcanzara el 15,80% del 16,73% programado, 0,93 puntos por debajo de la meta del mes. Sin embargo, frente a la meta proyectada para los cuatro primeros meses del año se ha superado la meta de ejecución acumulada del 35,37% al 36,94, un incremento de 1,57 puntos. Puntualmente, en la primera meta se avanzó el 10,34% durante el mes de abril, con lo cual se llega a un cumplimiento del 37.28% del objetivo anual. Se puede evidenciar que se ha superado en 3,15 puntos lo planeado que estaba en 34,13% para el periodo enero-abril. En cuanto a la segunda meta de vigencia, su comportamiento continúa dentro de lo previsto, con un 21,26% de avance en el mes analizado, mientras que el acumulado (enero a abril) se sitúa en el 36,60% de la meta anual. MARZO De acuerdo a la programación de las dos (2) metas de vigencia, se adelantaron siete (7) de las siete (7) proyectada para su ejecución en el presente mes de reporte. Esto permitió que se alcanzara el 13,48% de 10,35% programado. 3,13% por encima de la meta. Puntualmente en la primera meta de vigencia se logró el cumplimiento del 22.61%; 6,25% por encima de la meta propuesta para este mes. En cuanto a la segunda meta de vigencia su cumplimiento alcanzo lo esperado, el 4,34%. FEBRERO Se adelantaron de acuerdo a la programación dos (2) actividades y de las sub-actividades inmersas en ellos se adelantaron cuatro (4) lo que permitió que de una programación del 4,92% se alcanzara 3,58%. No se logró el cumplimiento de la meta propuesta en gran medida por el no desarrollo de la subactividad No.1 de la actividad No. 3. ENERO Durante el mes de enero se procedió a estructurar las diferentes herramientas de gestión que permitan el monitoreo y control en la ejecución del Proyecto 404 “Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia en la gestión”. Se adelanto puntualmente el desarrollo de la actividad denominada “Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo a las directrices de la Secretaría general de la Alcaldía Mayor del Distrito”, permitió lograr: la socialización de la Política de Responsabilidad Social de la CVP, se consolidaron los registros del evento de Rendición de Cuentas 2017 y se entregó información sobre el Registro de inversión en concepto de víctimas a la Secretaría Distrital de Hacienda. De igual manera se aplico la Resolución 0242 de 2014 “Plan de Acción PIGA” y se adelantaron jornadas de sensibilización y comunicación previo el día sin carro de Bogotá. Y las últimas acciones consistieron en realizar el seguimiento a las herramientas de gestión (Nomograma, Servicio No Conforme, Plan de Acción de Gestión Procesos, Matriz de Riesgos - Plan Anticorrupción y Diseño y desarrollo de las misionales.) | Se alcanzó el 100% de los objetivos propuestos para el año, con lo que se eleva al 59,94% la ejecución acumulada de la meta cuatrienal. Se ha comprometido el 63,06% del presupuesto del PDD. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Poner en funcionamiento la herramienta SIMA, la cual, de acuerdo con lo reportado por la OAP, será el reemplazo del SISCO. Aquí se sube la información básica del plan de adquisiciones al sistema, para controlar las solicitudes de contratación que se radican a la Dirección Corporativa y CID, a la fecha se encuentran ingresadas en el sistema 776 líneas de plan adquisiciones. | 3 - Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. | Detallar con mayor profundidad los indicadores establecidos para determinar el avance y cumplimiento de las actividades y subactividades del proyecto de inversión en el FUSS, de tal modo que sean claros para todas las partes interesadas y que las evidencias puedan ser identificables y medibles. | Mantener las evidencias del cumplimiento de las actividades y subactividades del proyecto de inversión y crear indicadores que permitan tener un avance real del proyecto. |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2019-02-04 12:35 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 Mejoramiento de barrios | Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala | Existen debilidades en la planeación al generar una gran cantidad de recursos en reservas presupuestales y que con seguridad también pasan a pasivos exigibles, lo que genera el castigo del presupuesto de la vigencia en la cual se cancelen esos pasivos. El proyecto de inversión no realiza una adecuada planeación, al iniciar los estudios de mercado en el primer tercio del año, esperando casi hasta medio año para sacar los procesos de selección, procesos que son demorados y se viene adjudicando hacia el último tercio del año, trayendo como consecuencia la constitución de reservas y que la ejecución del contrato inicie hacia fin de año o en la vigencia siguiente. Se aclara que para la vigencia 2019 se creó la meta proyecto “17 - Pago 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos”. Para esta meta se establecieron recursos por valor de $65.000.000 en 2019. Por lo que no se realizarán análisis para esta meta. | La gerente del proyecto de inversión indica, que este es un proyecto de largo plazo, es decir que la inversión en dinero, solamente rinde frutos al cabo de 2 o tres años, por lo que apenas en el año 2018, está entregando obras que se contrataron en las vigencias 2015 y 2016, así mismo pasa con los estudios y diseños que al ser contratados, no necesariamente significarán una obra en el corto plazo, ya que éstos son entregados a la SDHT para la incorporación en un banco de estudios y diseños y de allí prioriza aquellos que ejecutará la CVP, razón por la cual la conclusión del órgano de control es que el proyecto no cuenta con una eficiente planeación y así mismo sus indicadores no permiten evidenciar en tiempo real, lo que está sucediendo con los recursos comprometidos y girados, ya que la ejecución presupuestal no se realiza al mismo tiempo que la ejecución de la meta física, al ir ésta retrasada. De acuerdo con lo observado, la ejecución física del proyecto se realiza con los recursos que están en reservas presupuestales y otra porción en pasivos exigibles. Se han generado compromisos presupuestales y se han aprobado giros o pagos, sin embargo la meta física se logra con recursos de vigencias pasadas, por lo que el avance físico y el presupuestal no son coherentes entre sí. | 6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física. | La meta 15 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que es de medición constante, en el acumulado del PDD muestra un cumplimiento de tan solo el 47,04%, ya que en 2016 cumplió apenas al 40%, en 2017 al 95,2% y en 2018 logró el 100% de lo propuesto. El promedio de los años 2016 al 2018 es de 78,04%. La meta 16 - Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial, que también es de medición constante, presenta en el acumulado del PDD apenas un 36%, siendo que en los años 2016 y 2017 cumplió al 40% y en 2018 cumplió lo propuesto al 100%. El promedio de los años 2016 al 2018 es de 60%. | 1 - Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  | Para dar cumplimiento a la programación del PAA es necesario que se fortalezca la etapa previa a los procesos contractuales, ya que el recurso humano es de vital importancia para la estructuración de los procesos y su posterior seguimiento, es importante que este recurso sea lo primero que se planifique y que se coordine y apoye con el recurso humano del proceso de adquisición de bienes y servicios para así darle celeridad a la contratación. Igualmente se recomienda establecer en el Plan de Acción de Gestión anual de la dependencia, los plazos y cronogramas de trabajo que permitan hacer seguimiento a la ruta crítica para lograr contratar de la manera planificada, disminuyendo las reprogramaciones y logrando reducir el tiempo en la etapa previa al proceso y en la etapa precontractual, desde la estructuración del proceso hasta la firma del acta de inicio del contrato. | 2 - Fortalecer la planeación del proceso contractual. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. En atención a que los réditos del proyecto de inversión se dan en el largo plazo, es necesario que se detalle el avance de las obras en relación con la ejecución de los recursos desde el momento en el cual fueron comprometidos y su giro, y que se desarrolle un indicador que permita medir el avance físico de los estudios y diseños y de las obras en relación con los recursos con los cuales se viene adelantando estas obras. | Fortalecer los instrumentos de medición que detallen, describan y faciliten el seguimiento a la ejecución física de las metas del proyecto de inversión. |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2019-02-04 15:06 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas., Realizar 34,250 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, Realizar 8,610 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | Se observa que el proyecto de inversión 7328, ha destacado por dar cumplimiento total a las metas del PDD y del proyecto de inversión, siendo que tiene sobre ejecución de meta. Presupuestalmente logró una ejecución perfecta del 100% del presupuesto. Durante la vigencia 2018, los profesionales técnicos y sociales de la Dirección realizaron 11.678 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda y que permitirán en el marco del convenio No.575 de 2017 lograr identificar y estructurar proyectos de aspirantes al nuevo subsidio de vivienda en la modalidad de mejoramiento habitacional, con el fin de proceder con la verificación de los requisitos establecidos en la Resolución 100 del 20 de marzo de 2018. El avance de cada una de las asistencias técnicas, jurídicas y sociales realizadas en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat - SDHT, se distribuye así: En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Bosa La Libertad, a la fecha se han realizado MIL SETECIENTOS QUINCE (1.715) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Tibabuyes Bilbao de la localidad de Suba, se han realizado TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO (3.624) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Buenavista de la localidad de Usaquén, se han realizado NOVECIENTOS ONCE (911) asistencias técnicas, jurídicas y sociales, En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Ciudad de Cali de la localidad de Kennedy, se han realizado TRESCIENTOS TREINTA Y DOS (332) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Centro Alto de la localidad de Santafé, se han realizado TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE (3.469) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Cerros Nororientales de la localidad de Usaquén, se han realizado SEISCIENTOS (600) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Lomas de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se han realizado CUATROCIENTOS QUINCE (415) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En el área de Intervención Integral de Mejoramiento Usminia de la localidad de Usme, se han realizado SEISCIENTOS DOCE (612) asistencias técnicas, jurídicas y sociales. En lo corrido del año, los profesionales técnico y social de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda realizaron 361 visitas de supervisión técnica y social a la interventoría de obras de mejoramiento de vivienda, logrando cumplir la meta programada para la vigencia. A través de estas visitas, la supervisión técnica y social se encargó de inspeccionar la calidad de los trabajos adelantados, el tiempo de ejecución, la satisfacción del beneficiario, así como la labor de la interventoría. Las 86 obras terminadas en el año, corresponden a los siguientes proyectos: CVP 2015 - SIERRA MORENA - CIUDAD BOLIVAR- HAB. I - TRECE (13) CVP 2015 - MIRADOR DE LA ESTANCIA - CIUDAD BOLIVAR – HAB - DOCE (12) CVP 2015 - SIERRA MORENA - CIUDAD BOLIVAR- HAB. III - SIETE (7) CVP 2015 - ARBORIZADORA ALTA - CIUDAD BOLIVAR – HAB - VEINTISIETE (27) CVP 2015 - GRAN YOMASA - USME – HAB - DOS (2) CVP 2015 - ARBORIZADORA ALTA - CIUDAD BOLIVAR – HAB - SEIS (6) CVP 2015 - TIBABUYES - SUBA – HAB - UNA (1) CVP 2015 - BOSA Y DISPERSOS VICTIMAS – HAB - DIECIOCHO (18) Durante el mes de diciembre el equipo de asistencia técnica cumplió con la meta proyectada de realizar 82 radicaciones de licencias durante la vigencia 2018. Adicionalmente, se avanzó en la identificación de predios viables para la licitación de estudio de suelos toda vez que esto hace parte del proyecto para viabilidad de subsidio en la modalidad de reforzamiento estructural. | Una vez revisado el PAA publicado en la página web, frente al entregado mediante oficio a Control Interno, se evidenció que no existe un adecuado seguimiento a la programación de las contrataciones a suscribir y el plan en términos del seguimiento se encuentra desactualizado, igualmente, esta información no es consistente con la información reflejada en PREDIS. | Debilidades en el seguimiento al Plan anual de adquisiciones | El proyecto presenta una sobre ejecución en las metas así: Meta 24 - Realizar 34.250 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el 2016 con 509 al 101,8%, el 2017 con 11.651, cumpliendo al 100,44% y el año 2018 cerró con 11.678, es decir al 101,99%. Esta meta tuvo un incremento al pasar de 22.900 a 34.650. Con la reprogramación, ya se tiene un cumplimiento del 69,60%. Meta 25 - Realizar 8.610 visitas para supervisar las interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat. Terminó el año 2016 al 100,72% el 2017 al 100,07% y el 2018 al 103,14%, realizando 361 visitas. Siendo que la meta total del PDD es de 8.610 visitas de supervisión a las interventorías y que ya se han alcanzado 8.491, con un avance del 98,62%. Meta 26 - Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. Esta meta cumplió en 2016 al 157,14%, en 2017 al 100% y al finalizar 2018 cerró con 82 asistencias técnicas, cumpliendo al 100%, sin embargo, se precisa que esta meta también tuvo reprogramación aumentando la meta anual de 68 a 82 asistencias. La meta cuenta con recursos para todo el cuatrienio y lleva un cumplimiento total del 64,67%. Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas. | Subestimación de las metas por debilidades en la planeación del proyecto de inversión. |  |  | Sobre este proyecto se puede concluir que las metas fueron subestimadas y que es necesario reformularlo, incluyendo mayor cantidad de unidades de meta o adicionar metas una vez se cumplan las que están avanzadas | Adicionar metas al proyecto una vez se cumplan las actuales o adicionar unidad de meta a las existentes. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2019-02-04 17:21 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Retrasos: Durante la vigencia 2018 se presentaron retrasos en el cumplimiento en los cronogramas por parte de los oferentes de los proyectos, por motivos directamente relacionados con instalación de servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas de servicios públicos de Bogotá, demora en la expedición de los permisos de ocupación a cargo de las Alcaldías Locales (Usme y San Cristóbal y Ciudad Bolívar) y la emisión de los certificados de existencia y habitabilidad. Soluciones: La entidad continúa realizando el seguimiento permanente al cumplimiento de los cronogramas de los proyectos propios y con oferentes privados de forma tal que una vez se entreguen los proyectos, se suscribirán las actas de entrega con las familias que tienen selección de vivienda. Avances y logros: Durante la vigencia 2018, se reasentaron 255 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en razón a fenómenos de remoción en masa, deslizamiento e inundación, con el fin de proteger su derecho fundamental a la vida y contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida, al ser trasladados a alternativas habitacionales de reposición legalmente viables y técnicamente seguras. En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se han realizado 1.865 reasentamientos que equivale al 46,63% de ejecución del cuatrienio. | La meta proyecto 13 - Reasentar 4.000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, que también es la meta producto del PDD cuenta con un avance acumulado del 46,63%, teniendo reasentadas 1.865 familias de las 4.000 programadas en el cuatrienio. Para lo que va corrido de la vigencia se programó el reasentamiento de 832 familias y se logró tan solo 255 en el 2018. Esta meta depende de la terminación de 4 proyectos de vivienda, de los cuales solamente se tiene avance en La Casona con un 97% de avance de obra, avance que es el mismo registrado al corte del 30 de junio de 2018. Esta opción abarca aquellas situaciones en las que, como resultado del análisis de la información del avance presentado de la meta física en relación con el tiempo transcurrido y el tiempo faltante para terminar la vigencia, se determina que existe incumplimiento o alto riesgo de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. | 1- Incumplimiento y/o alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión. |  |  |  |  | Continuar con las gestiones ante la SDHT, la Secretaría de Gobierno y las Alcaldías Locales con el fin de que estas últimas den celeridad al trámite y expedición de los certificados de habitabilidad para realizar las entregas de las viviendas que se encuentran retrasadas. | Obtener apoyo desde otros sectores, trabajando en equipo para el logro de la meta PDD |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2019-02-04 18:22 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo, Atender 100 % de familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingresos al programa., Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria, Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos., Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos | - Se asignaron 319 VUR a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, este beneficio les permite a los hogares acceder a una solución de vivienda de reposición, ofrecida por el mercado inmobiliario, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva o usada, previa viabilización técnica y jurídica, realizada por la Caja de la Vivienda Popular. Es de anotar que durante el mes de diciembre se asignaron 197 VUR a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, de los cuales 61 corresponden a VUR en especie con cierre financiero, con subsidio a través del programa VIPA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. -Se adelantaron 42 adquisiciones prediales vía Decreto 511 de 2010, para beneficiar a aquellos propietarios o poseedores que no habitan en el predio, en el momento de la declaratoria de alto riesgo y por ende no aportan pruebas de habitabilidad. -Se logró que 285 hogares seleccionaran su vivienda en los proyectos Ícaro, Arboleda Santa Teresita, Arborizadora Cra.38 Mz. 55, Torres de San Rafael II, La Casona, San Miguel II y en vivienda usada. - Se logró beneficiar al 100% de las familias que han requerido ser atendidas en el programa de reasentamientos bajo la modalidad de relocalización transitoria, las cuales han sido afectadas por una emergencia o un riesgo inminente determinado o definido por "INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO" - IDIGER o por actos administrativos y sentencias judiciales, con el fin de salvaguardar y proteger su vida, mientras se logra una solución definitiva a su condición de riesgo a través de la reubicación definitiva. -Entre las vigencias 2017 y 2018, en el marco del Decreto 457 de 2017 "Por el cual se crea e implementa el programa de acompañamiento para la mitigación de las acciones derivadas de la recuperación del predio denominado VEREDITAS, ubicado en la localidad de Kennedy", la entidad logró realizar la caracterización de las 208 ocupaciones identificadas al iniciar el programa. A su vez, se ha logrado asignar el instrumento financiero a 151 beneficiarios, que cumplieron los requisitos de ingreso al programa, de los cuales 20 fueron en la vigencia 2017 y 131 de la vigencia 2018. Se aclara que para la vigencia 2019 se creó la meta proyecto “24 - Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos”. Para esta meta se establecieron recursos por valor de $507 millones en 2019. Por lo que no se realizarán análisis para esta meta. | El proyecto de inversión en general cuenta con retrasos y avanza lentamente, las metas 19 a 23 están levemente por debajo de lo esperado y cerraron el 2018 así: Meta 19. Cumplimiento 2018 = 319 de 330 VUR asignados = 96,67%. Total, PDD = 979 de 1.428 = 68,56%. Avance adecuado del PDD. Meta 20. Cumplimiento 2018 = 42 de 41 predios PAR adquiridos = 102,44%. Total, PDD = 132 de 370 = 35,68%. Meta en alto riesgo de incumplimiento en todo el PDD. Meta 21. Cumplimiento 2018 = 285 de 351 hogares seleccionaron vivienda = 81,20%. Total, PDD = 1.245 de 2.102 = 59,23%. Meta levemente por debajo del promedio esperado para el PDD, la cual es de 62,50% Meta 22. Cumplimiento 2018 = 100% hogares en relocalización transitoria atendidos. Total, PDD = 88,67%. Meta por debajo de lo esperado para el PDD, ya que, al ser una meta constante siempre debe estar en cumplimiento del 100%. Meta 23. Cumplimiento 2018 = 100% familias atendidas del predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017. Total, PDD = 81,25%. Meta por debajo de lo esperado para el PDD, ya que, al ser una meta constante siempre debe estar en cumplimiento del 100%. | Retraso en la ejecución física de las metas del proyecto de inversión 20, 22 y 23 | El proyecto de inversión no cerró con una adecuada ejecución presupuestal, ya que alcanzó el 89,60% de ejecución presupuestal, sin embargo, si se compara con el avance en las seis metas del proyecto, el cual corresponde a un 85,16%, guarda relación entre los dos datos, por lo que se concluye una adecuada ejecución presupuestal. | Adecuada ejecución presupuestal. | Nuevamente se observa que la información reportada por la OAP no coincide en términos de las contrataciones proyectadas y las realizadas según el sistema sivicof y predis. No se encuentra un adecuado seguimiento al PAA y el mismo publicado en la Web, no se encuentra actualizado. | 4 - La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Articular las herramientas de seguimiento a la gestión física y presupuestal con las que cuenta la entidad, ya que al verificar la información de planeación y seguimiento al Plan anual de Adquisiciones, lo reportado en el FUSS y la información que arroja el sistema PREDIS y sivicof, se logró identificar que muestran información relevante de la ejecución de lo planeado para el proyecto, pero dichas herramientas no se encuentran debidamente actualizadas en términos de lo programado y/o lo ejecutado, por lo que es necesario que se articule el diligenciamiento de dichas herramientas. | Emplear los mecanismos de seguimiento con los cuales ya cuenta la entidad. |  |  |  |  | Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
2019-02-04 19:02 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 943 Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones, Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía. | META 1: Implementar el 100% plan de acción para la transparencia y las comunicaciones. A través de la Oficina Asesora de Comunicaciones se adelantaron 3 subactividades: Se realizaron actividades de sensibilización, se coordinó la ejecución y el seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014, con el fin de fomentar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además se contó con el apoyo de todas las áreas de la entidad. Del mismo modo, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se construyó la estrategia de rendición de cuentas para la CVP. Igualmente se actualizó el esquema de publicaciones, el botón de transparencia y la página Web de la entidad. Frente al Plan de Mejoramiento, Auditoría de Transparencia, se diligenció el apéndice al Plan de Acción de Gestión del proceso OAC, sobre los ítems de la Evaluación del índice que son objeto de mejora para la Oficina Asesora de Comunicaciones. Se llevó cabo la publicación de la estrategia "Soy Público, Soy Transparente", se efectuó la divulgación de correos masivos de acuerdo a solicitudes realizadas por las diferentes áreas de la entidad, además se llevó a cabo el registro del seguimiento de manera semestral de la información publicada y actualizada a través de herramienta matriz de la Procuraduría. Así mismo, se realizó el acompañamiento en las actividades internas como fueron las ferias gastronómicas, artesanales, informes de gestión, olimpiadas deportivas, día de los niños, donación de juguetes y novenas navideñas. La OAC, realizó el acompañamiento en las actividades programadas de orden externo como la divulgación en redes sociales de la CVP, historias de vida, videos institucionales, realizó publicaciones de los eventos realizados por la entidad, además se brindó el acompañamiento en la entrega de los apartamentos a familias que vivían en zonas de alto riesgo. Se difundió y socializó la entrega de licencias de construcción y títulos en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy, localidad de Ciudad Bolívar los barrios Patios y Portón de Buena Vista. De igual forma se acompañaron las intervenciones en los espacios públicos de los barrios Danubio Azul, Vista Hermosa y Tesorito en la localidad de Ciudad Bolívar, e igualmente en los barrios Puerta al Llano y Villa Diana de Usme. Sub-actividad No. 1 “Monitorear la efectividad de las respuestas a las PQRSD interpuestas por los ciudadanos ante la entidad. (Informes dando cuenta de los monitoreos realizados)” Se realizó el informe final de monitoreo y efectividad a las PQRSD con el cual se completa el 100% de esta sub-actividad. Para el mes de diciembre, se logra el 12,50% el cual corresponde a la entrega del informe de monitoreo y efectividad de las PQRSD corte a 31 de diciembre. Sub-actividad No. 2 “Evaluar el grado de satisfacción del usuario y la calidad del servicio prestado. (Encuesta de medición)” Desde el mes de enero hasta diciembre de 2018, se adelantaron las acciones de diligenciamiento de encuesta, su procesamiento y análisis de los datos pertinentes para determinar el grado de satisfacción y la medición de la calidad del servicio para los tres procesos misionales Dirección de Reasentamientos Humanos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación y Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Ya se posee el informe final. Subactividad cumplida al 100%. | Proyecto de inversión en sus dos metas constantes con cumplimiento en 2016, 2017 y 2018 al 100% según programación de meta física, la meta PDD se encuentra al 60% acumulado y para lo programado de la vigencia, va en un 100%. Los recursos fueron ejecutados en 2016 para la meta 3 al 99,92%, en 2017 al 99,57% y en 2018 culminaron en 88,42%, lo cual refleja total coherencia con el avance de la meta física. Respecto de la meta 4 los recursos se ejecutaron en 2016 al 44,53%, en 2017 99,71%. Con corte al 30 de junio se habían ejecutado el 95,72% de los recursos programados por valor de $93 millones. Con corte al 30 de septiembre se redujo el presupuesto de la meta de $97 millones a los $94 que ya se habían ejecutado, completando así el 100% de la ejecución de los recursos proyectados para la meta en la presente vigencia, guardando igualmente coherencia con el avance físico de la meta. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. | La información de la programación y el seguimiento al proyecto de inversión es adecuada y las herramientas de gestión (predis, FUSS, Segplan, Ficha EBI, Documento de formulación técnica del proyecto, informes de gestión y el PAA ) son coherentes entre sí. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento es coherente y consistente con el avance físico de la meta |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas del proyecto de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente
2019-02-04 19:19 | itorresc@cajaviviendapopular.gov.co | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Ivonne Andrea Torres Cruz | 2018 | 31 de Diciembre | 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 1174 Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | Retrasos: Se adelantó el proceso de selección para contratar el mantenimiento de Impresoras de la marca Ricoh, el cual fue declarado desierto al final del mes de noviembre, por lo que suplieron necesidades del servicio de impresión con la adición al contrato de arrendamiento de equipos tecnológicos, supliendo de manera contingente las necesidades de impresión de las diferentes dependencias, de tal manera que no se afectara la normal operación de la entidad. Avances y Logros: Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo, impresoras, escáner, servidores, plotter, carteleras digitales, aire acondicionado, planta telefónica y red wifi, garantizándose los elementos tecnológicos para la entidad. Se desarrollaron procesos de selección para adquisición de licenciamiento del antivirus, software autodesk y adobe, se adelantó la consolidación de necesidades de buzones de correo electrónico para la próxima vigencia y la asignación y el monitoreo de buzones de correo electrónico en la vigencia 2018. Revisada la documentación de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que serán impactados con la implementación de una solución ERP se construyó matriz de requerimientos funcionales, se definió el alcance y criterios de evaluación de la solución ERP, Se construyó un Estudio de Mercado frente a las soluciones existentes que satisfacen las necesidades de la Entidad. Con este insumo se definió el presupuesto para el respectivo proceso. Se adelantaron reuniones con la SDH y la ACDT con el fin de contar con su aval para dar continuidad a la implementación de esta solución, respetando los lineamientos establecidos en la Resolución 002 de marzo 5 de 2018, Resolución Informativa acerca del proyecto de ERP (Enterprise Resource Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda, de la Comisión Distrital de Sistemas CDS, Se obtuvo concepto favorable de la CDS, con el cual se incluyó la Caja de la Vivienda Popular como parte de entidades piloto para la implementación del ERP. Se adelantaron mesas de trabajo con SDH y ACDT para la definición del pliego de condiciones que permitirá avanzar en la contratación y ejecución del proyecto ERP. Se construyó una matriz para realizar el diagnóstico del estado actual de la CVP frente a la Estrategia de Gobierno en Línea, ahora Política de Gobierno Digital, se obtuvo un resultado que permitió avanzar en la validación del plan de acción y confirmación del avance de la entidad frente a la implementación de la nueva Política de Gobierno Digital. Se avanzó en la elaboración de una propuesta de lineamientos de Arquitectura para la construcción de sistemas de información a partir de la revisión al marco de referencia IT+4 de la Estrategia GEL emitida por MinTIC, la cual deberá ser aprobada y divulgada para su aplicación a partir de la próxima vigencia, Mediante sesiones trimestrales en el marco del Comité GEL de la CVP, se socializó el alcance de la nueva Política de Gobierno Digital, así como los resultados del diagnóstico de la entidad, los pasos a seguir para su implementación. Se participó en el programa Máxima Velocidad del MinTIC, así como en talleres desarrollados con el apoyo del Ministerio de TIC y la ACDT, en mesas de trabajo con el consorcio contratado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para apoyar la meta fijada en El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Subactividad 1 y 3: Se desarrollaron los procesos de selección para la adquisición de licenciamiento del antivirus, Autodesk y Adobe unificando los tres software en un solo proceso, el cual fue adjudicado y su instalación y/o actualización se realizó en el mes de diciembre. Subactividad 2: Se adelantó la consolidación de necesidades de buzones de correo electrónico para lo para la próxima vigencia, y se desarrolló a lo largo del año el monitoreo y la asignación de buzones de correo electrónico conforme las necesidades y disponibilidad que se fueron generando mes a mes. Subactividad 4: En el marco de los contratos de prestación de servicios, a lo largo de la vigencia 2018 se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, impresoras, scaner, servidores, plotter, sistema de carteleras digitales, sistema de aires acondicionados, planta telefónica y red wifi, lo que ha permitido contar con la disponibilidad de estos elementos, para el uso de los funcionarios y contratistas de la Entidad. Se adelantó el proceso para contratar el mantenimiento de Impresoras Ricoh, el cual desafortunadamente fue declarado desierto al final del mes de noviembre, por lo que se suplieron necesidades del servicio de impresión con la adición al contrato de arrendamiento de equipos tecnológicos, supliendo de manera contingente las necesidades de impresión de las diferentes dependencias, de tal manera que no se afectara la normal operación de la entidad. Subactividad 5: Luego de revisar la documentación de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) que se verán impactados con la implementación de una solución ERP, se construyó la matriz inicial de requerimientos a partir de la definición de Prueba de Concepto y Guiones de Presentación con los proveedores revisados, así como las validaciones internas de dichas pruebas de Concepto sobre los sistemas de información que ofrece cada uno de dichos proveedores. Esta matriz se fortaleció con las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, garantizando que se incluyeran la totalidad de requerimientos, orientados a la implementación de un sistema de información ERP. Subactividad 6: Con la definición del alcance y los criterios de evaluación de la solución ERP que se desea adquirir, frente a los requerimientos mínimos de la entidad, se recibieron cotizaciones de diferentes Oferentes, que nos permitieron construir un Estudio de Mercado frente a las soluciones existentes que satisfacen las necesidades de la Entidad. Con este insumo se definió el presupuesto para el respectivo proceso. Se adelantaron reuniones con la SDH y la ACDT con el fin de contar con su aval para dar continuidad a la implementación de esta solución, respetando los lineamientos establecidos en la Resolución 002 de marzo 5 de 2018 “Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP (Enterprise Resource Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda”, de la Comisión Distrital de Sistemas CDS. Subactividad 7: Aunque esta actividad se tenía contemplada para ejecutarse en el segundo semestre de la vigencia, en el mes de julio se logró obtener concepto favorable por parte de la Comisión Distrital de Sistemas, con el cual se incluyó a la Caja de la Vivienda Popular como parte del grupo de entidades que harán parte del piloto para la implementación del ERP. Se adelantaron mesas de trabajo con SDH y ACDT para la definición del pliego de condiciones que permitirá avanzar en la contratación y ejecución del proyecto Implementación de la Solución ERP, durante la siguiente vigencia, así como confirmar la definición del presupuesto para la implementación de la Solución ERP BogData en la CVP, conformidad con los lineamientos de la SDH y las necesidades de la CVP. Subactividad 8: A pesar que se construyó en la CVP una matriz para realizar el diagnóstico del estado actual de la Entidad frente a la Estrategia de Gobierno en Línea, ahora Gobierno Digital, y que se esperaba la liberación de una herramienta web dispuesta por MinTIC que facilitará a las entidades el desarrollo de esta medición, al final de la vigencia 2018 y por instrucción de la ACDT se utilizó una herramienta en excel dispuesta en la página web de la Función Pública, con la cual se obtuvo un resultado que permitió avanzar en la validación del plan de acción y confirmación del avance de la entidad frente a la implementación de la nueva Política de Gobierno Digital. Subactividad 9: Se avanzó en la elaboración de una propuesta de lineamientos de Arquitectura para la construcción de sistemas de información a partir de la revisión realizada al marco de referencia IT+4 de la Estrategia de Gobierno en Línea emitida por MinTIC. Sin embargo, con la transformación de dicha estrategia a la nueva Política de Gobierno Digital, se realizó el diagnóstico mediante una herramienta en excel dispuesta en la página web de la Función Pública, con la cual se obtuvo un resultado que permitió avanzar en la validación del plan de acción y confirmación del avance de la entidad frente a la implementación de la nueva Política de Gobierno Digital. Subactividad 10: Se desarrollaron sesiones trimestrales en el marco del Comité GEL de la CVP, en el cual se socializaron los temas relacionados con la implementación de la nueva Política de Gobierno Digital, así como el alcance de la misma, frente a la antigua Estrategia GEL, así como los resultados del diagnóstico de la entidad y los pasos a seguir para lograr su implementación. Subactividad 11: Se avanzó en la implementación de la Política de Gobierno Digital, participando en el programa Máxima Velocidad del MinTIC. Se han recibido asesoramientos por parte del Ministerio, con quienes se trabajará de la mano en la preparación del plan de acción para la implementación de dicha Política, a partir del resultado del diagnóstico que se contempla en la subactividad 9. Así mismo, este se complementará conforme el resultado del autodiagnóstico que se realice con la herramienta dispuesta por la ACDT a finales de noviembre. Subactividad 12: Se avanzó en la implementación de la Política de Gobierno Digital, participando en el programa Máxima Velocidad del MinTIC. Así mismo, se participó en talleres desarrollados con el apoyo del Ministerio de TIC y la ACDT y en mesas de trabajo con el consorcio contratado por la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría General, para apoyar la meta fijada en El Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, de “Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales”, las cuales le apuntan directamente al cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. Finalmente se avanzó en el desarrollo del diagnóstico de la entidad frente a la nueva Política y la verificación del avance de la implementación de la misma, frente a mediciones realizadas en otras vigencias | Proyecto de inversión con una sola meta, la cual es la misma meta PDD. De categoría constante, esta meta ha presentado una buena ejecución, sin embargo, es preciso monitorear los resultados y avances, ya que no logró llegar al 100% en ninguna de las dos vigencias anteriores. En 2016 alcanzó el 84%, en 2017 llegó al 96,5% y ahora en 2018 alcanzó el 99,9%. La meta PDD se encuentra al 56,08% acumulado y en lo que lleva del plan presenta una ejecución del 93,46%. Respecto de la ejecución presupuestal se observa un cumplimiento del 99,87% en 2016, del 99,89% en 2017 y del 67,91% en 2018. Este último resultado no guarda coherencia entre lo logrado en meta física y la ejecución de compromisos. No se evidencia adecuado seguimiento a la programación del PAA, la programación de contratos informada desde la OAP, no es consistente con lo reportado en PREDIS y en el sistema SIVICOF. | 11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. |  |  |  |  | Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | 12 - Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. |  |  |  |  | Se ejecutó o se esta ejecutando adecuadamente