## Cronograma_PAPC_RdC_ CVP 2023
Plan de Acción de Participación Ciudadana y Control Social de la Caja de la Vivienda Popular 2023
No. Ámbito | Proyecto Producto/servicio | Ámbito o Espacios de Participación Ciudadana |  | Articulación Manual de Gestión Social | Equipos responsables CVP | Equipos corresponsables CVP | Actores/grupos de valor involucrados (beneficiarios, aliados, pares, instancias de participación, veedurías). | Canales de comunicación pensados para convocatoria, divulgación de contenidos, y/o seguimiento a compromisos) . | Meta cualitativa | Meta cuantitativa |  |  | Primer trimestre 2023 (enero-marzo) |  |  |  |  | Segundo trimestre 2023 (abril-junio) |  |  |  |  | Tercer trimestre 2023 (julio-septiembre) |  |  |  |  | Cuarto trimestre 2023 (octubre-diciembre) |  |  |  |  | Cumplimiento acumulado 2023 | [7 empty] | Evidencias (mínimo listas de asistencia y formatos establecidos en procedimientos) | Fases del ciclo de la gestión pública que caracteriza al ámbito frente al producto/servicio de la CVP: 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | Nivel de incidencia (respecto al ámbito de participación): 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | ODS relacionado con proyecto (La relación entre ODS y enfoque de derechos humanos: Función Pública) | Territorialización (respecto al ámbito de participación). Nivel Distrital, Nivel Local (Indicar localidad-barrios) | Recursos asociados (equipos humanos técnicos, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería).
|  | Participación Ciudadana | Rendición de cuentas | 1.Fase I: Vinculación 2.Fase II: Acompañamiento y Permanencia 3.Fase III: Salida o Resiliencia 4. Auditoría Visible. |  |  |  |  | Resultados/impactos esperados de la participación ciudadana | Mecanismo de participación ciudadana (audiencia pública, debate, comité, asamblea, mesa de trabajo, taller, ejercicios de colaboración e innovación, foro, evento y feria, instancias de participación ciudadana, consulta ciudadana, campaña informativa, entrega de material informativo, encuesta, entrevista, visita, buzones, redes sociales, página web) | Modalidad de actividades (presencial, virtual o mixta) | Proyección Total 2023 | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (enero-marzo) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (abril-junio) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (julio-septiembre) | Programado | Ejecutado | Avance cualitativo (describir actividades realizadas con número de participantes y principales resultados) | Número de participantes | Lecciones aprendidas trimestre (octubre-diciembre) | Programado | Ejecutado 1° trimestre | Ejecutado 2to trimestre | Ejecutado 3er trimestre | Ejecutado 4to trimestre | Total Ejecutado | Indicador | Número acumulado de participantes
1 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá | Sensibilización dentro de la fase de vinculación a las familias participantes del proceso de titulación de predios |  | Fase I: Vinculación | Equipo social Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Enlace Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes sociales, entre otras. | Formato de citación de beneficiarios, contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, entre otras. | Sensibilizar a las familias beneficiarias, líderes y lideresas sociales, habitantes y actores de las localidades priorizadas sobre la importancia de la participación en los mecanismos de titulación ( Cesión a título gratuito y transferencia de dominio) que viene adelantando la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la ciudad de Bogotá para legalizar la propiedad de los inmuebles objeto de titulación. | Mesas de trabajo, campaña informativa, taller, diálogos territoriales, recorridos en territorio, ferias de servicios, entre otros. | Mixta | 4 | 1 | 1 | Durante el desarrollo del primer trimestre del año 2023, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó un (1) espacio de diálogo con la comunidad de Arboleda Santa Teresita, si bien las familias de Arboleda Santa Teresita hacen parte del programa de Reasentamientos pero la titulación y las viviendas son otorgadas por la DUT, por ello, en cumplimiento al Plan de Gestión Social de la Direcciones de Urbanizaciones y Titulación, se implementa el acompañamiento social contemplado en la etapa de permanencia del Manual de Gestión Social de la entidad, mediante la programación de acciones que generan y fortalecen capacidades de autogestión en el territorio, las cuales son dirigidas a las familias pertenecientes al Programa de Titulación y del programa de Reasentamientos que eligieron vivienda nueva como opción del vivienda, con el fin de prevenir, adelantar las entregas de los títulos de propiedad y resolver las reparaciones locativas pendientes en el sector 2. | 50 | POR MEJORAR: Se deben mejorar los espacios de comunicación entre la comunidad y los funcionarios que conforman el equipo interdisciplinario ya que muchos de los inconvenientes presentados corresponden a situaciones de comunicación asertiva no generada. | 1 | 1 | Durante el desarrollo del segundo trimestre del año 2023, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó un (1) espacio de encuentro ciudadanos que permitiera el fortalecimiento de veedurías ciudadanas en el proyecto de vivienda Arboleda Santa teresita, para ello, se vinculó a la Veeduría Distrital para que a través del enlace del sector Hábitat asistiera al proyecto y capacitara a las voceras del concejo de administración provisional en la conformación de veedurías ciudadanas que permitieran hacerle seguimiento a las actividades sociales, obras y/o reparaciones locativas que están pendientes por entregarse en el proyecto de vivienda, para este encuentro contamos con la asistencia de 17 voceros de las diferentes torres del proyecto. SE anexa presentación con el alcance y objetivo presentado. | 17 | POSITIVO: Se logra evidenciar que la participación incidente permite mejorar las fracturas existentes entre comunidad e institución, al ser un espacio de participación la comunidad asistente pudo comprender las herramientas, marco normativo, mecanismos de protección de derechos, formas de participación directa, mecanismos de control social que pueden utilizar para promover el seguimiento de las acciones pendientes por entregar por parte de la CVP en el proyecto desde un mecanismo de diálogo abierto e incluso, donde la CVP le hable directo y sensato a la comunidad y armonice la gestión institucional en el proyecto. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50 | 67 | Listados de asistencia, reportes aplicativo SIMA, actas de reunión, pantallazos fotografías, entre otras. | 3. Diagnóstico | 1. Informativo. | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
2 | 7684 - Titulación de predios estratos 1 y 2 y saneamiento de espacio público en la ciudad de Bogotá |  | Espacios de entrega pública y de evaluación ciudadana. | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Equipo social Dirección de Urbanizaciones y Titulación. Enlace Michel Ángel Ortiz Acevedo. Correo: mortiza@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social, Técnico y Jurídico | Familias beneficiarias, presidentes JAC, líderes y lideresas sociales, entre otras. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, perifoneo, volantes, carteles, redes sociales, página web, entre otras. | Transparencia frente a la ciudadanía a través de los espacios de entrega pública de títulos a las familias beneficiarias del proceso de titulación de las localidades de Bogotá adelantado por la DUT. | Audiencia pública, entrega de títulos predio a predio, evento masivo o feria, campañas informativas, redes sociales y páginas web. | Mixto | 4 | 1 | 1 | Durante el desarrollo del primer trimestre del año 2023, hemos realizado una (1) entrega masiva de 9 títulos de propiedad a beneficiarios del desarrollo Bogotá 2 sector de la localidad de Ciudad Bolívar, esta actividad fue llevada a cabo en el salón comunal del barrio Bogotá 2 sector el día 28 de febrero de 2023. | 49 | POSITIVO: Dar continuidad a los espacios de entrega de títulos de propiedad de los mecanismos de procesos de pertenencia en los territorios intervenidos toda vez que permite visibilizar los espacios de participación incidente en materia de titulación y logra generar confianza con la comunidad. | 1 | 1 | Durante el desarrollo del segundo trimestre del año 2023, hemos realizado una (1) entrega masiva de 150 títulos de propiedad a beneficiarios del desarrollo Brisas del Tintal de la localidad de Bosa, Bella Flor, Paraíso, Arborizadora Alta, Sierra Morena, Santa Viviana, La Playa I y La Unión del Divino Niño de la localidad de Ciudad Bolívar, María Paz de la localidad de Kennedy, La Paz y Las Colinas de la localidad de Rafael Uribe, Laches y El Consuelo de la localidad de Santafé, Guacamayas de la localidad de San Cristóbal y Danubio Azul de la localidad de Usme, esta actividad fue llevada a cabo en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular el día 22 de junio de 2023. Sumado a la entrega masiva del 22 de junio, los profesionales sociales de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizaron la entrega de 129 títulos adicionales del proyecto de Vivienda Arboleda Santa Teresita en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, así las cosas, para este segundo trimestre, la Dirección de Urbanizaciones y Titulación realizó la entrega de 279 títulos de propiedad, de los cuales 177 corresponden al mecanismo de transferencia por venta y 102 corresponden al mecanismo de cesión a título gratuito. | 279 | POSITIVO: Dar continuidad a los espacios de entrega de títulos de propiedad de los mecanismos de procesos de pertenencia en los territorios intervenidos toda vez que permite visibilizar los espacios de participación incidente en materia de titulación y logra generar confianza con la comunidad. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50 | 328 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4, seguimiento aplicativo SIMA. | 4. Evaluación | Informativo | Enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque territorial poblacional, los cuales se encuentran establecidos en el PGS de la DUT. | ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Ciudad Bolívar Bosa Kennedy Santafé Rafael Uribe San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, refrigerios, papelería, producción gráfica y audiovisual, equipo de cómputo.
3 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y divulgación en espacios ciudadanos de los trámite y los procedimientos del Programa de reasentamientos |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Hasbleidy Puentes: hpuentesm@cajaviviendapopular.gov.co Olga Godoy:ogodoyo@cajaviviendapopular.gov.co Christiaan Galeano : cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía que habita los sectores recomendados para ingreso al programa de Reasentamiento. Familias recomendadas y Juntas de Acción comunal | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de la ciudadanía respecto de los requisitos de ingreso y permanencia al programa, de los procedimientos y de las acciones integrales para el acompañamiento de su proceso, así como de los derechos y deberes como beneficiarios del Programa de Reasentamientos | Reuniones, campañas y encuentros de socialización | Presencial y virtual | 2 | 0 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | NA | 1 | 3 | El día 24 de abril de 2023 se realizó el sorteo No. 9 de unidades habitacionales del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita de los sectores I y II en el cual se trató el tema de propiedad horizontal y se les informó a las personas que uno de los requisitos del programa para que les sea entrega su vivienda de reposición es la entrega del predio PAR por ende se les realizó la entrega de un folleto con la información del programa concerniente al proceso de entrega del predio y de la reubicación definitiva. El día 2 de junio de 2023 se realizó el sorteo No. 10 de unidades habitacionales del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita de los sectores I y II en el cual se trató el tema de propiedad horizontal y se les informó a las personas que uno de los requisitos del programa para que les sea entrega su vivienda de reposición es la entrega del predio PAR por ende se les realizó la entrega de un folleto con la información del programa concerniente al proceso de entrega del predio y de la reubicación definitiva. El día 8 de junio de 2023 en la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Tabor Alta Loma, se realizó la socialización y divulgación del programa de reasentamientos a las familias declaradas en alto riesgo por el concepto técnico 8908 del 30 de junio de 2022. | 206 personas | Sigue existiendo por parte de la ciudadanía desconfianza y muchísima desinformación respecto de la oferta del programa, adicionalmente se evidencia en algunos casos falta de corresponsabilidad durante el proceso por parte de los beneficiarios. | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 3 |  |  | 3 | 150 | º | Listado de asistencia, registro fotográfico | 1. Diagnóstico ( Se evidencian las dudas e inquietudes de los ciudadanos frente al procedimiento) | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a la población en general, sin embargo se socialización las acciones diferenciales que se establecen en el acompañamiento social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidades: San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
4 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Socialización y apropiación de la normatividad sobre propiedad horizontal |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Christiaan Galeano cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co Diana Guevara dguevarat@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Social y equipo de Resiliencia y Sostenibilidad | Ciudadanía beneficiaria de las entrega de vivienda previstas en 2023. IDPAC | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Conocimiento por parte de las personas titulares del régimen de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001) | Reuniones y talleres | Presencial | 12 | 4 | 0 | Por cuestiones ajenas al proceso social, no fue posible realizar los talleres de PH, los cuales se realizarán en el segundo trismestre del 2023 | 0 | NA | 6 | 6 | El día 5 de mayo de 2023 se realizó una reunión sobre la propiedad horizontal del proyecto de vivienda AST con las voceras de las torres 7, 10 y 11 en la reunión se trataron los temas del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II, el manual de convivencia y el reglamento de propiedad horizontal. El día 20 de junio de 2023 se realizó una mesa de trabajo para la revisión del manual de convivencia, se llevó a cabo con algunos miembros del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. el día 22 de junio de 2023 se realizó una reunión de socialización del manual de convivencia y sobre la realización de la primera Asamblea de copropietarios del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. El día 23 de junio de 2023 se realizó la ultima mesa de trabajo para la revisión el manual de convivencia, se llevó a cabo con algunos miembros del consejo provisional de administración del proyecto Arboleda Santa Teresita sector II. El día 27 de junio de 2023 se realizó una reunión de socialización sobre la naturaleza residencial de la propiedad horizontal y la inscripción de negocios en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II. Desde el viernes 23 de junio hasta el día 7 de julio se realizó la convocatoria para la primera Asamblea del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II que se llevará a cabo el día 9 de julio de 2023, a través de notificación puerta a puerta, piezas comunicativas y llamadas a todos los copropietarios del proyecto de vivienda. | 30 | La participación sigue siendo reducida o media en muchos de los espacios, debido al horario y al poco interés de los beneficiarios. | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 |  |  | 6 | 50 | 30 | Listado de asistencia, registro fotográfico | 3. Implementación | 1. Informativo - socialización | Las acciones van dirigidas a los titulares de las entregas vivienda | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad de San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
5 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida | Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario |  | Fase III Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección Técnica de Reasentamientos Profesionales: Christiaan Galeano cgaleanol@cajaviviendapopular.gov.co Diana Guevara dguevarat@cajaviviendapopular.gov.co | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad. Equipo de Comunicación. | Residentes del proyecto Arboleda Santa Teresita IDPAC, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones | Correos electrónicos, llamadas telefónicos, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Construcción participativa del Plan de Desarrollo Comunitario con lideres de Arboleda Santa Teresita, que incluye elaboración de diagnóstico participativo con la comunidad, sensibilización sobre los retos de la convivencia en propiedad horizontal, la promoción de ciudadanías activas, la articulación intrainstitucional e interinstitucional y el trabajo con organizaciones comunitarias del entorno. El PDC contempla los ámbitos de convivencia, reactivación económica, sostenibilidad ambiental y comunicación comunitaria | Talleres, Ejercicio de innovación, feria de servicios institucionales, campaña informativa, redes sociales | Presencial y Virtual | 20 | 2 | 1 | Socialización Oferta Institucional Secretaría Distrital De Desarrollo Económico, El día 2 de marzo de 2023 en el salón comunal de Nueva Delhi se realizó la presentación de la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, asistieron funcionarios de tres subdirecciones incluida la de empleo, y se acordó con la población y los funcionarios realizar una feria de servicios de la SDDE en el proyecto de vivienda para el día 15 de abril de 2023. | 32 | NA | 10 | 4 | El día 18 de mayo de 2023 se realizó una jornada de vacunación contra la influenza en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II. El día 7 de junio de 2023 se realizó una capacitación y la conformación del grupo de veeduría ciudadana del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II, con el acompañamiento de la veeduría Distrital. El día 8 de junio de 2023 se realizó la segunda jornada de vacunación del proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita Sector II. El día 24 de junio de 2023 se realizó una feria de servicios para los niños del proyecto Arboleda Santa Teresita Sector II, en la feria participaron la Secretaría Distrital de ambiente con títeres ambientales, hubo pintucaritas para los niños y un taller de origami. | 60 | La participación sigue siendo reducida o media en muchos de los espacios, debido al horario y al poco interés de los beneficiarios, por parte del equipo social de Arboleda Santa Teresita se estructuró un plan de acción y un cronograma de actividades buscando un mejor acercamiento con la comunidad y una mayor participación de todos los grupos etarios. | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 1 | 4 |  |  | 5 | 25 | 92 | Listados de asistencia, Actas de reunión, instrumento de observación talleres (bitácoras), formato evaluación. | 1. Diagnóstico de las características socioeconómicas , y de situaciones de convivencia, participación y ambiente de la comunidad 2. Formulación del Plan de Desarrollo Comunitario con propuestas) . Evaluación (seguimiento, control) | 1. Informativo-socialización. 2. Diálogos de reconocimiento. 4.Concertación de decisiones 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | Las acciones tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el Plan de Desarrollo comunitario contempla iniciativas con enfoque diferencial | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
6 | 7698- Reubicación definitiva e implementación ruta de Preparación - Adaptación - Acompañamiento -Salida |  | Espacio de diálogo con la comunidad para socializar y evaluar la gestión realizada por la Dirección de reasentamientos | Fase III Salida , Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Reasentamientos /Equipo Resiliencia y sostenibilidad | Equipo Resiliencia y Sostenibilidad Oficina Asesora de Comunicaciones | Residentes de AST IDPAC, Lideres por torre de AST, instituciones y organizaciones sociales y comunitarias, equipo de resiliencia, Oficina Asesora de Comunicaciones (Responsabilidad Social Empresarial) | Correos electrónicos, llamadas telefónicas, Videos informativos, volantes, carteles, uso de WhatsApp | Socialización y evaluación de la gestión realizada por la Dirección de Reasentamientos con la comunidad beneficiaria del Programa | Espacio de dialogo de doble vía y encuesta de satisfacción de la ciudadanía | Mixta | 2 | 0 | 0 | No se ejecutó en este trimestre | 0 | NA | 1 | 1 | Se realizaron dos jornadas los días 4 y 6 de junio de caracterización socioeconómica con el equipo social de la Caja de la Vivienda Popular, en el proyecto de vivienda Arboleda Santa Teresita sector II, con el fin de actualizar la información de las familias y poder realizar una articulación con las entidades y poder llevar una mejor oferta institucional al territorio. | 273 | Las jornadas se llevaron acabo en días y horarios cómodos para los beneficiarios en pro de abarcar la mayoría de los hogares caracterizados, con un balance muy positivo. | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50 | 273 | Listas de asistencia, fotos y encuestas de satisfacción | 4. Evaluación | 6. Control Social-Rendición de cuentas | Las acciones de rendición de cuentas van dirigidas a toda la población y tendrán el enfoque diferencial con énfasis en el tema de mujer genero, juventud y étnico, dado que el enfoque diferencial poblacional esta contemplado en el Plan de gestión social | Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | Localidad San Cristóbal | Equipos humanos, transporte, alimentación, papelería, producción gráfica y audiovisual
7 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuentros del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" |  | Fase I: Vinculación Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Fomentar mayor participación de la comunidad y/o la ciudadanía directamente beneficiada de las intervenciones. | Encuentros de Imaginario y DOFA, Encuentros de Árbol de Problemas, Talleres de Diseño Participativo, Reuniones de retroalimentación propuesta de valor social del territorio, Reuniones de decisión y/o presentación obra de valor social del territorio y Jornadas comunitarias activas. | Mixta | 29 | 7 | 6 | Durante este periodo se realizaron seis (6) encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 69 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 29 personas. 3. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 34 personas. 4. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 50 personas. 5. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de17 personas. 6. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 39 personas. | 238 | Los encuentros del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios" han generado un proceso mas cercano a la comunidad, permitiendo un mejoramiento de barrios integral a partir del conocimiento de primera fuente de las necesidades en los territorios. | 7 | 5 | Durante este periodo se realizaron cinco (5) encuentros con la comunidad en el marco del modelo de gestión social "Nuevos Afectos, Nuevos Territorios", en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 27 personas 2. Localidad de Puente Aranda, barrio Veraguas, parque Gaitán Cortes: con la participación de 31 personas. 3. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 11 personas 4. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: con la participación de 13 personas. 5. Localidad de Usaquén, barrio Buenavista: con la participación de 15 personas. | 97 | Las decisiones administrativas e incluso técnicas deben contemplar siempre el impacto social que pueden generar, no como un factor agregado sino como un factor determinante de la razón de ser de los proyectos a realizar. | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 29 | 6 | 5 |  |  | 11 | 37.931 | 335 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
8 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Encuentros de socialización para la participación ciudadana y el control social en los proyectos de mejoramiento de barrios. | Fase II: Acompañamiento y Permanencia (implementación de los procesos sociales) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Socializar los proyectos de la D.M.B. En los territorios de intervención, fomentando la participación activa de la comunidad en la vigilancia y el control de las obras y procesos sociales. | Reuniones de inicio y avance de obra, Talleres de Veeduría ciudadana, comités de veeduría ciudadana. | Mixta | 61 | 12 | 12 | Durante este periodo en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: Cuatro reuniones de inicio en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: con la participación de 46 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 68 personas. 3. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 34 personas. 4. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 50 personas. Seis comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Usaquén, barrio Buenavista: dos comités de veeduría con la participación de 12 personas. 2. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: dos comités de veeduría con la participación de 17 personas. 3. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: dos comités de veeduría con la participación de 31 personas. Una Reunión de Avance en la localidad Usaquén, barrio Buenavista con la participación de 22 personas. Y una Reunión Extraordinaria en la localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia con la participación de 28 personas. | 308 | La articulación interinstitucional -Veeduría Distrital- es una herramienta clave para el fortalecimiento de las capacidades instaladas en las comunidades, fomentando el ejercicio de control social y de rendición de cuentas. | 14 | 5 | Durante este periodo en el marco del proyecto de inversión 7703 Mejoramiento Integral de Barrios con Participación Ciudadana se realizaron: Cinco comités de veeduría en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Caracolí: tres (3) comités de veeduría con la participación de 33 personas. 2. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: un (1) comité de veeduría con la participación de 5 personas. 3. Localidad de Usaquén, barrio Santa Cecilia: un (1) comité de veeduría con la participación de 10 personas. | 48 | Las decisiones administrativas e incluso técnicas deben contemplar siempre el impacto social que pueden generar, no como un factor agregado sino como un factor determinante de la razón de ser de los proyectos a realizar. | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 61 | 12 | 5 |  |  | 17 | 27.8689 | 356 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
9 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios |  | Socialización Estudios y diseños y Entrega de obras y/o Proyectos de Valor Social mediante firma Acuerdo de Sostenibilidad | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad (comunidad autosostenible) | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales, comités de veeduría ciudadana. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, afiches, volantes. | Desarrollar un pacto entre la comunidad beneficiada, las entidades y organizaciones sociales para el buen uso y cuidado de las obras entregadas por la D.M.B. | Acuerdos de Sostenibilidad y Socialización de E&D | Mixta | 11 | 1 | 5 | Durante este periodo se realizaron tres (3) socializaciones a la comunidad de los Estudios y Diseños a desarrollar por parte de la CVP, en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio María Cano: con la participación de 32 personas. 2. Localidad de Suba, barrio La Carolina III: con la participación de 32 personas. 3. Localidad de Suba, barrios San Pedro, Berlín y La Isabela: con la participación de 51 personas. Se hicieron además dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad en las localidades que se relacionan a continuación: 1. Localidad de Bosa, barrio Islandia: con la participación de 17 personas. 2. Localidad de Ciudad Bolívar, barrio Altos de Jalisco: con la participación 18 personas. Para un total de cinco (5) espacios de participación ciudadana con la participación de 150 personas | 150 | La socialización de los productos de entrada o salida se ha constituido en un factor clave para la ejecución de las actividades de los diferentes procedimientos del proceso de Mejoramiento de Barrios. | 5 | 2 | Durante este periodo se realizaron dos (2) Acuerdos de Sostenibilidad en la localidad Usaquén en los barrios que se relacionan a continuación: 1. Santa Cecilia: con la participación de 41 personas. 2. Buena Vista: con la participación 40 personas. | 81 | Descubrir y reconocer las dinámicas sociales en los territorios se ha convertido en la clave para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas por la Caja de Vivienda Popular en el marco del proceso de Mejoramiento de Barrios. | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 11 | 5 | 2 |  |  | 7 | 63.6364 | 231 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 6. Control Social-Rendición de cuentas | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 urbanista, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
10 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Pactos por el Hábitat Digno |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios, Equipo de comunicaciones | Entidades del Distrito, JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales. | Contacto telefónico, correo electrónico, medios comunitarios, RRSS. | Generar un dialogo social desde el territorio con la ciudadanía en general para la articulación y actuación interinstitucional en los territorios de intervención de la D.M.B. | Pactos por el Hábitat Digno | Mixta | 1 | 0 | 0 | No se tienen programadas firmas de Pactos para el presente periodo, sin embargo se realizaron 4 reuniones de seguimiento con las mesas técnicas interinstitucionales para los pactos del territorio de Alto Fucha y San Pedro en las localidades de San Cristóbal y Usme. Adjuntamos los soportes correspondientes. | 0 | Las articulaciones interinstitucionales son fundamentales para el desarrollo de los procesos sociales; las actividades de evaluación y seguimiento correspondientes deben tener una estructura clara y precisa para que se reduzcan los riesgos en cuanto a tiempo y recursos. | 0 | 0 | No se tienen programadas firmas de Pactos para el presente periodo. Sin embargo, se realizó el cierre de los 5 pactos abiertos durante la presente vigencia en los barrios San Pedro de la localidad de Usme y los barrios Manila, La Cecilia, La Gran Colombia y Los Laureles Sur Oriental del territorio de Alto Fucha, localidad de San Cristóbal. Los eventos se realizaron los días 27 de mayo y 25 d de junio de 2023, con una participación total de 164 personas | 164 | El proceso de Mejoramiento de Barrios se ha convertido en vehículo para el acercamiento entre las necesidades de las comunidades y la oferta institucional del Distrito. | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 164 | Listados de asistencia, actas de reunión, registro fotográfico y formatos establecidos en los procedimientos. | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
11 | 7703 Mejoramiento Integral de Barrios | Encuestas de sostenibilidad |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Barrios. Equipo Social. | Todos los equipo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. | JAC, organizaciones sociales barriales, comunitarias y ambientales |  | Realizar el seguimiento y control a la sostenibilidad de las obras construidas y entregadas a la comunidad por la Caja de la Vivienda Popular para identificar acciones encaminadas a preservar y garantizar la funcionalidad y sostenibilidad de las mismas. | Encuestas de sostenibilidad | Presencial | 21 | 0 | 4 | No se tiene meta programada para el periodo, sin embargo, el equipo social adelanto 4 encuestas en el marco de 4 contratos que tienen vigente aún el tema de sostenibilidad, dichas encuestas corresponden a: CTO 597 de 2016 (34 participantes); CTO 690 de 2017 (15 participantes); CTO 700 de 2017 (13 participantes); CTO 582 de 2018 (24 participantes). | 86 | La DMB se encuentra realizando revisión del procedimiento interno de sostenibilidad para establecer criterios que contemplen a de manera más integral el proceso social trasversal desde el inicio de los proyectos. | 10 | 7 | Durante este periodo se realizaron 7 encuestas de sostenibilidad a 7 contratos que tienen vigente aún el tema de sostenibilidad, dichas encuestas corresponden a: 1. Contrato de obra No. 668 de 2017 (12 encuestados). 2. Contrato de obra No. 606 de 2017 (17 encuestados). 3. Contrato de obra No. 601 de 2017 (14 encuestados). 4. Contrato de obra No. 584 de 2016 (11 encuestados). 5. Contrato de obra No. 766 de 2018 (08 encuestados). 6. Contrato de obra No. 583 de 2018 (09 encuestados). 7. Contrato de obra No. 477 de 2021 (14 encuestados). | 85 | Es importante considerar un menor plazo para el seguimiento a la sostenibilidad de las obras. | 0 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 21 | 4 | 7 |  |  | 11 | 52.381 | 171 | Encuesta Sostenibilidad De Obra y formatos establecidos en los procedimientos. | 4. Evaluación | 7. Creación de capacidades y/o apoyo a iniciativas comunitarias | N/A | Propósito 1 ODS: Hacer un nuevo contrato social para incrementar la inclusión social, productiva y política Logros de Ciudad ODS 8: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la población vulnerable en suelo urbano y rural Programa 19 ODS: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural | Nivel local: Suba Usaquén C. Bolívar Usme | Equipo social, 1 apoyo SIG, 1 consultor académico, apoyo equipo técnico y ambiental DMB.
12 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo con líderes |  | Fase I: Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios /UPZ | Llamada telefónica | Socializar el alcance del Plan Terrazas con lideres y lideresas de los barrios a intervenir concertar el espacio de dialogo fecha lugar y hora del espacio de dialogo comunitario con potenciales beneficiarios | Espacio de diálogo 1 | Presencial | 10 | 7 | 10 | Durante el primer trimestre del 2023 se realizaron diez (10) espacios de diálogo con líderes : Cinco (5) con líderes de la localidad de Usme, cuatro (4) con líderes de la localidad de Ciudad Bolívar y uno (1) con líderes de la localidad de Rafael Uribe Uribe. En total participaron treinta y un (31) personas: diez y ocho (18) hombres y trece (13) mujeres. | 31 | Los espacios de diálogo con los y las líderes de los territorios que el Plan Terrazas viene abordando, han permitido informar a los potenciales beneficiarios de manera más oportuna en tanto facilitan el ingreso a los barrios y se constituyen en un apoyo en los procesos de implementación. | 3 | 6 | Durante el segundo trimestre del 2023 se realizaron seis (6) espacios de diálogo con líderes : Dos (2) Dos (2) con líderes de la localidad de Usme, dos (2) con líderes de la localidad de Ciudad Bolívar En total participaron veinticinco (25) persona: seis (6) mujeres y diez y nueve (19) hombres pertenecientes a las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar como puede observarse en el cuadro siguiente. | 25 | Los espacios de diálogo con los y las líderes de los territorios que el Plan Terrazas viene abordando, han permitido informar a los potenciales beneficiarios de manera más oportuna en tanto facilitan el ingreso a los barrios y se constituyen en un apoyo en los procesos de implementación. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 | 6 |  |  | 16 | 160 | 56 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y evaluación con los líderes y lideresas. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Acciones afirmativas para el reconocimiento y liderazgo de las organizaciones y /o líderes comunitarios. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 05 Usme (UPZ: Comuneros - Barrios: Antonio José de Sucre I, Antonio José de Sucre III, Villa Anita, El Rubí, El Espino, Nuevo San Luis, El Virrey, Loreno de Alcantuz, Villa Alemana II, Villa Alemana, Villa Israel) 19 Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo - Barrios: Jerusalén, Caracolí, Santa Viviana, Santo Domingo. UPZ Lucero - Barrios: Mirador Otros territorios pendientes de priorización por parte de la SDHT | Recursos asociados (equipo social, expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
13 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo con potenciales hogares |  | Fase I: Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | JAC Lideres y lideresas barrios / UPZ y potenciales hogares | Recorrido territorial convocatoria predio a predio pieza comunicativa | Socializar el alcance de plan terrazas, recoger los documentos para verificación de cumplimiento de requisitos e iniciar estudio para las viabilidades sig, jurídica y hogar | Espacio de diálogo 2 | Presencial | 15 | 9 | 11 | Durante el primer trimestre del 2023 se realizaron once (11) espacios de diálogo con potenciales beneficiarios: Seis (6) en la localidad de Usme, cuatro (4) en la localidad de Ciudad Bolívar y uno (1) en la localidad de Rafael Uribe Uribe. En total participaron 572 personas: Trescientas noventa y cuatro (394) mujeres y ciento setenta y ocho (178) hombres. En estos espacios 211 hogares radicaron documentos que posibilitaron la apertura del respectivo expediente. | 572 | La convocatoria obedece en un porcentaje significativo al trabajo cooperativo de los y las líderes del respectivo barrio. De otra parte la metodología utilizada para garantizar la asesoría completa a los hogares (técnico-social-jurídico) reducen el riesgo de retrocesos en las fases siguientes. | 6 | 9 | Durante el segundo trimestre del 2023 se realizaron nueve (9) espacios de diálogo con potenciales beneficiarios: en los que participaron en total seiscientos once (611) personas: trescientos noventa y cuatro (394) mujeres y doscientos diez y siete (217) hombres. | 611 | La convocatoria obedece en un porcentaje significativo al trabajo cooperativo de los y las líderes del respectivo barrio. De otra parte la metodología utilizada para garantizar la asesoría completa a los hogares (técnico-social-jurídico) reducen el riesgo de retrocesos en las fases siguientes. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 11 | 9 |  |  | 20 | 133.3333 | 1183 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto) y estudio para viabilidades. | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 05 Usme (UPZ: Comuneros - Barrios: Antonio José de Sucre I, Antonio José de Sucre III, Villa Anita, El Rubí, El Espino, Nuevo San Luis, El Virrey, Loreno de Alcantuz, Villa Alemana II, Villa Alemana, Villa Israel) 19 Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo - Barrios: Jerusalén, Caracolí, Santa Viviana, Santo Domingo. UPZ Lucero - Barrios: Mirador Otros territorios pendientes de priorización por parte de la SDHT | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
14 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas de acompañamiento técnico/social a los hogares |  | Fase I: Vinculación | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de prefactibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Potenciales hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Inspección y verificación técnica de las viviendas Socialización del alcande del Plan Terrazas Conseguir el preacuerdo de la intervención a realizar. | Visita técnico/social | Presencial | 1890 | 1050 | 413 | Durante el primer trimestre del 2023, se realizaron cuatrocientos trece (413) visitas técnicas, en las que participaron cuatrocientas diez y nueve (419) personas: ciento treinta y seis (136) hombres y doscientas ochenta y tres (283) mujeres. | 419 | Las visitas técnicas son el espacio en el cual el hogar puede contar con una asesoría más cercana y sobre el terreno, permitiéndole profundizar en sus preguntas así mismo como explicitar problemas que no fueron presentados en el espacio de diálogo con potenciales beneficiarios. | 840 | 393 | Durante el segundo trimestre del 2023, se realizaron trescientos noventa y tres (393) espacios de diálogo con potenciales beneficiarios en los que participaron en total cuatrocientos tres (403) personas: Ciento cincuenta y cinco (155) hombres y doscientos cuarenta y ocho (248) mujeres.. | 403 | Las visitas técnicas son el espacio en el cual el hogar puede contar con una asesoría más cercana y sobre el terreno, permitiéndole profundizar en sus preguntas así mismo como explicitar problemas que no fueron presentados en el espacio de diálogo con potenciales beneficiarios. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1890 | 413 | 393 |  |  | 806 | 42.6455 | 822 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: 05 Usme (UPZ: Comuneros - Barrios: Antonio José de Sucre I, Antonio José de Sucre III, Villa Anita, El Rubí, El Espino, Nuevo San Luis, El Virrey, Loreno de Alcantuz, Villa Alemana II, Villa Alemana, Villa Israel) 19 Ciudad Bolívar (UPZ Ismael Perdomo - Barrios: Jerusalén, Caracolí, Santa Viviana, Santo Domingo. UPZ Lucero - Barrios: Mirador Otros territorios pendientes de priorización por parte de la SDHT | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
15 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Visitas técnico/sociales para la socialización de diseño |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de factibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Potenciales hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Socialización y aprobación de diseños Conseguir el acuerdo de la intervención a realizar. | Visita técnico/social | Presencial | 450 | 150 | 143 | Durante el primer trimestre del 2023, se realizaron ciento cuarenta y tres (143) socializaciones, en las que participaron trescientos trece (313) personas: ciento veintidós (122) hombres y ciento noventa y una (191) mujer. | 313 | Los espacios de socialización permiten a los hogares participar de manera efectiva. Expresan en este momento su acuerdo o desacuerdo con el esquema de diseño arquitectónico y estructurar que se le presenta a partir de escuchar los argumentos técnicos y normativos que los soportan y buscando alternativas que le permitan proyectarse en el futuro. | 150 | 100 | Durante el segundo trimestre se realizaron cien (100) espacios de diálogo en los que participaron cuatrocientos sesenta y una (461) personas, ciento setenta y cuatro (174) hombres y doscientos ochenta y siete (287) mujeres. | 461 | Los espacios de socialización permiten a los hogares participar de manera efectiva. Expresan en este momento su acuerdo o desacuerdo con el esquema de diseño arquitectónico y estructurar que se le presenta a partir de escuchar los argumentos técnicos y normativos que los soportan y buscando alternativas que le permitan proyectarse en el futuro. | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 450 | 143 | 100 |  |  | 243 | 54 | 774 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico preacuerdo y acuerdo Acta de socialización de diseño Autorización para la liquidación de impuestos de delineación urbana Declaración de antigüedad Acta de socialización y aprobación de diseño | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
16 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la cartografía social -mapa parlante |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Construir la cartografía social del territorio, recoger las iniciativas comunitarias de los beneficiarios, construir el Plan de Trabajo Comunitario | Espacio de diálogo 3 | Presencial | 18 | 6 | 0 | Durante el primer trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para adelantar cartografía social. | 0 | No aplica para el presente mes en razón a que no se realizaron jornadas de cartografía social. | 8 | 1 | Durante el segundo trimestre del 2023, la Dirección de Mejoramiento de vivienda realizó un ejercicio de cartografía social en el que participaron ciento diez (110) personas, cuarenta y un (41) mujeres y sesenta y nueve (69) hombres. | 110 | No aplica para el presente mes en razón a que no se realizaron jornadas de cartografía social. | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 1 |  |  | 1 | 5.5556 | 110 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico mapa parlante Cartelera: memoria del territorio | 1. Diagnóstico (identificación, reconocimiento y caracterización contexto), 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones 5.Co-gestión/creación | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
17 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo Apiques |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social y de factibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Socialización de línea de tiempo del proceso dentro del Plan Terrazas hasta la etapa actual Taller de socialización de apiques: requisitos y metodología | Espacio de diálogo 4 | Presencial | 8 | 2 | 0 | Durante el primer trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para adelantar temas de apiques o progresividad. | 0 | No aplica para el presente mes en razón a que no se realizaron jornadas de cartografía social. | 4 | 4 | Durante el segundo trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para adelantar temas de apiques o progresividad en razón a que se crea un equipo técnico social que visita el hogar y asesoran directamente al hogar acerca del tema. En tanto el acumulado en esta modalidad, desborda lo programado se reportan y soportan cuatro de conformidad a lo programado. | 6 | Uno de los aprendizajes más importantes es precisamente que debe visitarse directamente el hogar y debe realizarse el acompañamiento en el predio al hogar. | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 4 |  |  | 4 | 50 | 6 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 2. Formulación (elaboración, retroalimentación validación propuestas), 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 2. Diálogos de reconocimiento 3. Consultivo 4.Concertación de decisiones | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
18 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de dialogo para la relocalización transitoria (reunión de inicio de obra) |  | Fase II: Acompañamiento y Permanencia | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social, de factibilidad y de supervisión de obra | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios, líderes y lideresas comunitarios, comité veedor | Agendamiento telefónico | Informar el mecanismo de relocalización transitoria Conformación del Comité de Veeduría Ciudadana Socializar el cronograma de obra Presentación de equipo de contratista de obra e interventoría | Espacio de diálogo 5 | Presencial | 11 | 5 | 0 | Durante el primer trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para adelantar temas de relocalización transitoria. Sin embargo, el equipo de la DMV, durante el primer trimestre del 2023 trabajó para la definición del instructivo de apoyo económico a hogares beneficiarios, el cual se encuentra en la carpeta de calidad, vigente desde el 22 de marzo del 2023. | 0 | En razón a la transición por cambio de Dirección General de la CVP y a los procesos de mejoramiento en contratación el avance se centró en crear las condiciones técnicas para que se pudiesen ejecutar los recursos de apoyo económico a los hogares formalizando el instructivo para tal fin. | 4 | 0 | Durante el segundo trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para adelantar temas de relocalización transitoria. Sin embargo, el equipo de la DMV, durante el primer trimestre del 2023 trabajó para la definición del instructivo de apoyo económico a hogares beneficiarios, el cual se encuentra en la carpeta de calidad, vigente desde el 22 de marzo del 2023. | 0 | En razón a la transición por cambio de Dirección General de la CVP y a los procesos de mejoramiento en contratación el avance se centró en crear las condiciones técnicas para que se pudiesen ejecutar los recursos de apoyo económico a los hogares formalizando el instructivo para tal fin. | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico Acta de conformación del Comité de Veeduría Ciudadana | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), | 1.Informativo-socialización 4.Concertación de decisiones 5. Co-gestión/creación | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
19 | Proyecto 7680 Plan Terrazas | Espacio de diálogo para la socialización del Manual de Progresividad |  | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social, de factibilidad y de supervisión de obra | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios | Agendamiento telefónico | Socialización del Manual de Progresividad Taller de progresividad por grupos con beneficiarios del Plan Terrazas | Espacio de diálogo 6 | Presencial | 12 | 6 | 0 | Durante el primer trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para la socialización del manual de progresividad en tanto las obras se encuentran en curso. | 0 | La Cartilla Manual de progresividad construida en la DMV, da cuenta de la importancia de construir conocimiento a partir de la experiencia y transferirlo a los hogares beneficiarios en procura de la sostenibilidad. | 4 | 0 | Durante el segundo trimestre del 2023, no se realizaron espacios de diálogo para la socialización del manual de progresividad en tanto las obras se encuentran en curso. | 0 | La Cartilla Manual de progresividad construida en la DMV, da cuenta de la importancia de construir conocimiento a partir de la experiencia y transferirlo a los hogares beneficiarios en procura de la sostenibilidad. | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | 1.Informativo-socialización 4.Concertación de decisiones 5. Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o poyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
20 | Proyecto 7680 Plan Terrazas |  | Espacio de diálogo para la rendición de cuentas | Fase III: Salida, Resiliencia y Sostenibilidad 4.Auditoría visible | Dirección de Mejoramiento de Vivienda/ Equipo social | Dirección de Mejoramiento de Vivienda | Hogares beneficiarios, líderes y lideresas comunitarios y Comité Veedor | Agendamiento telefónico Recorrido | Presentación del informe cualitativo y cuantitativo de la implementación del proyecto Plan Terrazas Hacer entrega del Plan de Acción para la sostenibilidad | Espacio de diálogo 7 | Presencial | 5 | 0 | 0 | Durante el primer trimestre se avanzó con la construcción de la propuesta que en primera fase esta asociada a la ejecución de obras de acabados con recursos del BDM que permitirían reforzar con asistencia técnica la importancia de continuar de conformidad a lo especificado en la licencia. | 0 | Todo conocimiento requiere reforzamiento en la práctica, una manera de reforzar la importancia de autoconstruir respetando el lineamiento normativo y técnico es garantizando recursos entregados en material y acompañar al hogar en la construcción de un plan para la autoconstrucción que inicia con la aplicación de los materiales recibidos para los acabados de la obra entregada por Plan Terrazas. | 0 | 0 | Durante el primer trimestre se avanzó con la construcción de la propuesta que en primera fase esta asociada a la ejecución de obras de acabados con recursos del BDM que permitirían reforzar con asistencia técnica la importancia de continuar de conformidad a lo especificado en la licencia. Durante el segundo trimestre se avanzó en la definición del documento técnico soporte de la fase de sostenibilidad. | 0 | Todo conocimiento requiere reforzamiento en la práctica, una manera de reforzar la importancia de autoconstruir respetando el lineamiento normativo y técnico es garantizando recursos entregados en material y acompañar al hogar en la construcción de un plan para la autoconstrucción que inicia con la aplicación de los materiales recibidos para los acabados de la obra entregada por Plan Terrazas. | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Actas de reunión listados de asistencia registro fotográfico Plan de Acción | 3. Implementación (ejecución, cogestión, colaboración), 4. Evaluación (seguimiento, control) | 1.Informativo-socialización 5. Co-gestión/creación 7. Creación de capacidades y/o poyo a iniciativas comunitarias 6. Control Social-Rendición de cuentas | Enfoque poblacional-diferencial, Enfoque de género, acciones afirmativas y/o vínculo con Política Pública Poblacional. | 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Localidades: San Cristóbal Usme Ciudad Bolívar Rafael Uribe Uribe Suba Bosa Kennedy Santa Fe | Recursos asociados (equipo social, técnico y jurídico; expertos, hardware, software, transporte, alimentación, papelería). La formulación del presente Plan de Acción se realiza en el marco del Plan de Gestión Social de la DMV.
21 | 7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional |  | Proceso de la Audiencia Anual de Rendición de Cuentas | NA | Oficina Asesora de Planeación , Oficina de Comunicaciones, Equipo Líder Conformado por delegados de direcciones y procesos | Dirección General, Dirección Corporativa, Subdirección Administrativa, Dirección de Mejoramiento de Barrios, Dirección de Mejoramiento de Vivienda, Dirección de Reasentamientos, Dirección de Urbanizaciones y Titulación | Convocatoria a los diferentes grupos de valor de la entidad (JAC, organizaciones sociales, ambientales y culturales, JAL, grupos poblacionales beneficiarios y habitantes de los territorios intervenidos, operadores, servidores y servidoras, universidades, medios de comunicación, gremios..) | Formato de invitación, contacto telefónico, correo electrónico, medios de comunicación, redes sociales, página web, entre otras | Garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en la información pública, promover relaciones de confianza con los grupos de valor y la ciudadanía en general y generar valor público a la gestión de la Caja de la Vivienda Popular | Audiencia pública, consulta ciudadana y /o diálogo ciudadano | Mixta | 2 | 1 | 1 | El 28 de marzo se realizó de forma semipresencial la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2022. En el encuentro presencial, realizado en la Casa de la Cultura de Ciudadana Bolívar, se congregaron 41 personas de la ciudadanía y 47 servidores/as públicos incluyendo personal de la Veeduría Distrital, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría Distrital del Hábitat. En el listado virtual se reportan 21 registradas, las totalidad registrada en calidad de servidores públicos. Se reportan 55 personas conectadas de forma simultánea en el pico de la transmisión de Facebook y se anexan métricas. Adicionalmente es necesario tener en cuanta cerca de 10 entrevistas sostenidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones en encuentros previos sostenidos con la ciudadanía dentro del quehacer misional de la entidad que sirvieron para estructurar el diálogo ciudadanos durante la Audiencia. | 51 | Se realizó un esfuerzo muy fructífero de llevar el dialogo ciudadano cerca de los territorios beneficiados. Se abrió un espacio de dialogo de doble vía facilitado adicionalmente por una producción logística que permitió dar mayor alcance a la Audiencia. La articulación intra e interinstitucional y el acompañamiento de la Veeduría Distrital fueron fundamentales. | 0 | 1 | El 28 de abril la Caja de la Vivienda Popular apoyó la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, en la localidad de San Cristóbal, y en la cual participaron 56 personas de la ciudadanía. El equipo de la Caja no solo participó en las `presentación de su gestión durante el diálogo sino que apoyó todo el proceso de convocatoria, logística y comunicaciones. | 56 | La articulación sectorial potencia la estrategia de rendición de cuentas permanente de la entidad. Es importante resaltar la importancia de que estos diálogos se sostengan cerca a los territorios donde la Caja ha centrado su gestión y donde habitan sus beneficiarios. | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100 | 107 | Listado de asistencia, Registro fotográfico, Piezas comunicativas, Formato 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la ciudadanía - Rendición de cuentas V4. Publicación de Informe de Rendición de Cuentas | 4.Evaluación | 1.Informativo. 2 Consultivo | 1.Dialogo social. 2 Creación de capacidades 4. Control Social | La Caja de la Vivienda Popular informa sus aportes a las políticas públicas de Victimas del Conflicto Armado, Mujer y Equidad de Género, Familias, resalta acciones afirmativas o diferenciales trabajadas por las direcciones y procesos y otros compromisos sectoriales | ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura. | Abierto a la ciudadanía en general (atención territorios de grupos de valor)

## Instancias de participación
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2023
1 | MESA DE TRABAJO COMUNIDAD BARRIO COMPOSTELA II SECTOR LOCALIDAD DE USME PARA ACLARAR INQUIETUDES RESPECTO AL PROCESO AL ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO DE PERTENENCIA OFRECIDO POR LA CVP. | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | LOCAL | POR DEMANA | LÍDERES Y ACTORES COMUNITARIOS BARRIO COMPOSTELA II SECTOR LOCALIDAD DE USME | PRESENTACIÓN DE SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS-MECANISMO DE PROCESOS DE PERTENENCIA. | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | 2023-02-11 |  |  |  | 1
2 | MESA DE TRABAJO COMUNIDAD LOMAS-PIJAOS PARA TRATAR TEMAS DE LA ENTREGA DE ZONAS DE CESIÓN. | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | LOCAL | POR DEMANA | LÍDERES Y ACTORES COMUNITARIOS BARRIO LOMAS PIJAOS LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE | PRESENTACIÓN DE SERVICIO Y ACOMPAÑAMIENTO RELACIONADO CON LAS ENTREGAS DE ZONAS DE CESIÓN | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | 2023-03-03 |  |  |  | 1
3 | PMU COMUNIDAD ARBOLEDA SANTA TERESITA | Alcaldía Local de San Cristóbal. Invitados: CVP, IDIGER, EAAB, SDIS, SDSCJ | DISTRITAL | POR DEMANA | LÍDERES Y DINAMIZADORES DE LAS TORRES QUE COMPRENDEN EL PROYECTO URBANÍSTICO ARBOLEDA SANTA TERESITA Y ENTIDADES LOCALES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL. | ATENCIÓN SOLICITUDES POSTVENTA | DIRECCIÓN DE URBANIZACIONES Y TITULACIÓN | 2023-03-24 |  |  |  | 1
4 | COMISIÓN INTERSECTORIAL DE PARTICIPACIÓN | IDPAC | DISTRITAL | MENSUAL | ENTIDADES DISTRITALES | BALANCES, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ENTRE OTROS. | SOCIAL | 2023-03-09 |  |  |  | 1
5 | Concejo de Bogotá - Concejal Wilmer Castellanos | Concejo de Bogotá | Distrital | Ocasional | Concejales de Bogotá | Seguimiento Plan Terrazas. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | 2023-02-01 |  |  |  | 1
6 | Junta Administradora Usme | JAL Usme | Local | Ocasional | Ediles Usme | Seguimiento Plan Terrazas. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | 2023-02-01 |  |  |  | 1
7 | Comité Operativo Distrital para Las Familias | Secretaría Distrital de Integración Social | Distrital | Bimensual | Eentidades distritales y delegados de las familias bogotanas | Seguimiento Política Pública de las Familias | Oficina Asesora de Planeación- Dirección de Mejoramiento de Barrios | 2023-03-03 |  |  |  | 1
8 | Sesión Ordinaria JAL ENGATIVÁ | JAL ENGATIVÁ | DISTRITAL | POR DEMANDA | EDILES ENGATIVÁ | EMERGENCIA ESTRUCTURAL DE CASAS DEL BLOQUE 4 DE BACHUE II | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS |  | 2023-06-20 |  |  | 1
9 | MESA INDÍGENA DE VÍCTIMAS | SDHT, CVP, IDIGER, PERSONERÍA | DISTRITAL | POR DEMANDA | LIDERES INDÍGENAS | BORRADOR DECRETO DE ACCESO A VIVIENDA CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, ESTABLECER RUTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CON LAS DE LA SDHT, CONCERTACIÓN DE MESA TÉCNICA | DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS_APOYA OAP |  | 2023-06-22 |  |  | 1
10 | JAC Juan Rey | JAC Juan Rey | Barrial | Ocasional | Equipos Técnicos SDHT - CVP | Seguimiento Plan Terrazas. | Dirección Mejoramiento de Vivienda | N.A. | Se atendió solicitud en abril de la JAC Juan Rey. |  |  | 1
11 | Comité Distrital de Justicia Transicional (CDJT) | Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (Secretaria Técnica) | Distrital | Cuatrimestral | Alcaldesa mayor, pares institucionales, delegados de Mesa para la Participación Efectiva para las Víctimas | Seguimiento Política Pública de Víctimas, Plan de Acción Dsitrital | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Reasentamientos | N.A. | 27 de abril
12 | Subcomité Temático de Sistemas de Información | Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (Secretaria Técnica) | Distrital | Cuatrimestral | Pares institucionales, delegados de Mesa para la Participación Efectiva para las Víctimas | Seguimiento a plataforma y reporte de información PAD | Oficina TIC-CVP | N.A. | 21 de abril.
13 | Subcomité Temático de Atención y Asistencia: | Oficina de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación (Secretaria Técnica) | Distrital | Cuatrimestral | Pares institucionales, delegados de Mesa para la Participación Efectiva para las Víctimas | Seguimiento Política Pública de Víctimas, Plan de Acción Dsitrital | Oficina Asesora de Planeación | N.A. | 24 de abril
14
15
16
17
18

## Instancias CVP es convocada (hidden)
No | Espacio o Instancia de participación y /o control social | Entidad o actor responsable de la convocatoria o mesa técnica | Escala (Local, Distrital) | Periodicidad | Grupos o actores que participan o ejercen control social | Temas prioritarios tratados en la instancia | Equipos Responsable de la Caja de Vivienda Popular | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Total 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18