## 2. ANTITRAMITES
2. COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [24 empty] | Fecha de Corte: Agosto 31 - 2018
Nº | NOMBRE DEL TRÁMITE | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [20 empty] | Descripción de la acción | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Producto y/o beneficio | Evidencia | Descripción avance | % | Observaciones/ recomendaciones | Fecha de reprogramación
|  | NORMATIVO | [5 empty] | ADMINISTRATIVO | [6 empty] | TECNOLÓGICOS | [5 empty] | INTEROPERABILIDAD
|  | Eliminación del trámite por norma | Eliminación del trámite por traslado de competencia a otra entidad | Eliminación del trámite por fusión de trámites | Reducción, incentivos o eliminación | Ampliación de la vigencia del productos y/o servicio | Eliminación o reducción de requisitos | Reducción de tiempo de duración | Extensión de horarios de atención | Ampliación de puntos de atención | Reducción de pasos para el ciudadano | Ampliación de canales de obtención de resultados | Estandarización de trámites o formularios | Optimización de procesos o procedimientos | Pago en línea | Formularios en línea | Envío de documentos electrónicos | Mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Firma electrónica | Trámite total en línea | Cadena de trámites | Ventanilla Única Virtual
1 | Expedición del Paz y Salvo y/o certificaciones de la deuda (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Entregarle el paz y salvo y/o certificaciones de la deuda vía electrónica al usuario para que continúe con los trámites pertinentes del bien inmueble o cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de solicitudes enviadas a los deudores por medio electrónico respecto de la totalidad de solicitadas | En el meses de julio y agosto fueron solicitados un total de 18 paz y salvos, de los cuales 12 fueron solicitados por primera vez y 6 copias, fueron recibidos en el formato "Radcación peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por actos de corrupción o faltas disciplinarias Codigo: 208-SAMD-Ft -03. Fueron entregados por los medios convencionales, personalmente y enviados por correo certificado. | 50% | Ninguna
2 | Expedición de Recibos de Pagos (SUBDIRECCION FINANCIERA) | [6 empty] | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [5 empty] | Evitarles a los deudores que vengan a la Oficina de Cartera de la Subdirección Financiera de la Caja de Vivienda Popular a solicitar los recibos de pagos, para continuar con el cumplimiento de la obligación. | Profesionales y Técnicos de la Oficina de Cartera | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Reducción de gastos y tiempo de los deudores de la Caja de Vivienda Popular | Cantidad de talonarios enviados respecto de los solicitados | Durante el meses de julio y agosto de 2018, las solicitudes fueron diligenciadas directamente por los usuarios en las instalaciones de la Caja de Vivienda Poppular. Se les viene informando a los deudore que lo pueden hacer por correo electrónico y los deben imprimir en impresoras laser . | 25% | Ninguna
3 | Asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | [6 empty] | X |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | Virtualización del trámite | Director Mejoramiento de vivienda/Director Gestión Corporativa y CID | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Optimizar el proceso de asistencia técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento | La virtualización en la página web de la entidad | Primer Periodo: En el mes de Diciembre, la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, mediante memorando 2017IE19096 informó a la Dirección de Gestión Corporativa y CID sobre el proceso de Asistencia Técnica, como el único de los procesos de la Dirección que ofrece un servicio a la ciudadanía y en el mes de diciembre se realizo la inscripción al SUIT. Segundo Periodo: El dia 18 de agosto, por medio del memorando 2018IE11422, se informo a la Dirección de Gestión Corporativa y CID sobre el apoyo necesario de la DMV, en cuanto a los requerimientos funcionales que se consideren necesarios desde la misionalidad, con el fin de poder adelantar las labores con las areas correspondientes y que se inicien dichos desarrollos. Segundo Periodo: El dia 18 de agosto, por medio del memorando 2018IE11422, se informo a la Dirección de Gestión Corporativa y CID sobre el apoyo necesario de la DMV, en cuanto a los requerimientos funcionales que se consideren necesarios desde la misionalidad, con el fin de poder adelantar las labores con las areas correspondientes y que se inicien dichos desarrollos. El trámite está incrito en el SUIT; se tiene a la espera el seguimiento al trámite para ver su pertinencia, y posteriormente, si aplica, ser ubicado en la página web de la Caja de la Vivienda Popular, para consulta y gestión de quien lo requiera. | 25% | El Contratista (externo) - Todo Sistemas, encargado de hacer seguimiento a los trámites de cada entidad, tiene pendiente la entrega del reporte de usabilidad frente a los mismos, acorde a la información entregada por el DAFP.