## 7. CODIGO DE INTEGRIDAD
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 7. COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Fecha de Corte: Agosto 31 - 2018
SUBCOMPONENTE ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE AVANCE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | Inicio mm/aa | Fin mm/aa
Alistamiento | 1 | Contextualización del Codigo de Integridad en la entidad | Sensibilización Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Desde la Oficina Asesora de Planeación bajo el subsistema de Responsabilidad Social, se han realizado reuniones internas, y capacitaciones con las áreas de la entidad, para sensibilizar a todos los procesos, frente a los cambios del Código de integridad. 100% El 21 y 22 de Mayo de 2018, se realizó capacitación a toda la entidad, tal como consta en los listados de asistencia | 2018-05-01 | 2018-06-01
| 2 | Convocar gestores de integridad | Listado de convocados | Oficina Asesora de Planeación | Se realizó convocatoria, a traves de correos institucionales, para hacer participativo el proceso, y así elegir democraticamente los Gestores de Ética de la entidad. Una vez definidos quienes serían, se generó acto administrativo con la información respectiva, formalizando el equipo de gestores, bajo la Resolución 3040 del 31-07-2018. 100% El 25 de Mayo de 2018, se hizo la convocatoria de los gestores de integridad mediante los canales institucionales, pantalla de la CVP y el correo institucional. La validación de los postulantes se realizó el 30 y 31 de mayo de 2018, en visita a todas las dependencia, el mecanismo utilizado fue la aprobación del gestos postulado por parte del jefe del área y sus compañeros de trabajo, evidencia en las actas de reunión | 2018-05-01 | 2018-07-01
| 3 | Expedir acto administrativo | Acto Administrativo | Subdirección AdmInistrativa | 100% Mediante la Resolución No. 3040 del 31 de Julio de 2018, se conformó el equipo de gestores de integridad de la CVP
| 4 | Preparar el equipo de gestores de integridad | Listados de asistencia a capacitación | Subdirección Administrativa | 40 % En la semana de Lucha Anticorrupción de la CVP (13 -17 d agosto ), se realizó socialización del avance del código de integridad con la participación de los gestores de integridad. | 2018-08-01 | 2018-08-31
Armonización | 1 | Revisar los valores del Código de Ética, adoptandando y armonizando con los valores del código de integridad | Acta de reunión | Equipo de gestores, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Administrativa | 100% En reunión del 24 de agosto de 2018, previa convocatoria a los gestores de integridad con el fin de armonizar los valores del código de ética con los de integridad, aprobándose honestidad, respeto, compromiso, justicia y diligencia para se adoptados por la entidad. | 2018-08-01 | 2018-08-31
| 2 | Adoptar el Código de Integridad con con los cinco valores defindos | Acto administrativo | Dirección de Gestión Corporativa y CID | Se adoptó el Código de Integridad de la Caja de la Vivienda Popular, mediante Resolucion 3289 del 31-08-2018 | 2018-08-01 | 2018-08-31
| 3 | Socializar Código de Integridad | Correos de socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones | La OAC envió divulgación vía correo electrónico masivo para invitar a participar a funcionarios y contratistas en la contextualziación del Código de Integridad y convocatoria de los gestores de integridad para la CVP. La OAC diseñó piezas gráficas, divulgó la información por correo electrónico, mantiene la ifnromación de los valores en la Intranet. Para la sensibilización de agosto, en el marco de la Semana de Lucha Anticorrupción, la OAC divulgó la convocatoria a la charla. | 2018-05-01 | 2018-12-01
Diagnóstico | 1 | Definir herramientas para realizar diagnóstico | Acta de reunión | Equipo de gestores, Subdirección Administrativa | N.A. | 2018-09-01 | 2018-09-30
| 2 | Aplicar herramienta seleccionada | Herramienta aplicada | Equipo de Gestores | N.A. | 2018-09-01 | 2018-09-30
| 3 | Analizar y presentar resultados | Informe de resultados | Subdirección Administrativa | N.A. | 2018-09-01 | 2018-09-30
Implementación | 1 | Definir herramienta de implementación | Acta de reunión | Equipo de gestores, Subdirección Administrativa | N.A. | 2018-10-01 | 2018-11-30
| 2 | Aplicar herramienta seleccionadas | Informe de resultados | Equipo de gestores | N.A. | 2018-10-01 | 2018-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Aplicación de la herramienta seleccionada en el diagnóstico | Informe de resultados de herramienta de diagnóstico | Equipo de gestores | N.A. | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 2 | Elaboracion de informe de gestion | Informe de Gestion | Subdirección Administrativa | N.A. | 2018-12-01 | 2018-12-31