## Comp. 3 Rendición de Cuenta
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Fecha de Corte: 30 de DICIEMBRE de 2016 | [10 empty] | 100%
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DLPROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [10 empty] | 100%
1 | Definir el equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas y realizar un diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación s en conjunto con el Director (a) General | 2016-02-08 | 2016-02-12 | Equipo Operativa que va a llevar a cabo la rendición de cuentas | 208-SADM-Ft-06 ACTA DE REUNION donde se evidencia los nombres y cargos de los funcionarios que conformarán el equipo operativo | Se realizaron 2 reuniones validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS | 100%
2 | Caracterizar a los(as) ciudadanos (as) y grupo de interés | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con las Dependencias Misionales | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Ciudadanos (as) caracterizados | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | Se realizaron reuniones con las dependencias misionales para definir los grupos de interes conforrme al procedimiento Rendición de Cuentas. Validad en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS | 100% |  |  | 100%
3 | Identificar la(s) necesidad(es) de información y establecer los recursos a utilizar para el desarrollo de la rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones en conjunto con el Director (a) General y la Oficina Asesora de Planeación | 2016-02-22 | 2016-03-04 | Necesidades y recursos identificados para llevar a cabo la rendición de cuentas | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | Se realizaron 2 reuniones validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS | 100% |  |  | 100%
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Preparar y/o diseñar la estrategia de rendición de cuentas Nota: Esta debe llevar como mínimo: Objetivo(s), meta(s), acción(es). | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-03-07 | 2016-03-18 | Estrategia de Rendición de Cuentas definida | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se diseño la estrategia para audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2015 validada en la ruta \\serv-cv11\calidad\27. PRESENTACIONES E INFORMES\SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN\2016\RENDICIÓN CUENTAS | 100% |  |  | 100%
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | El Director de Mejoramiento de Barrios ha realizado reuniones pequeñas en las APIs para los Pactos de Sostenibilidad de Naciones Unidas, Palermo Sur, Carbonera y Reconquista, soportado con Registros. Se realizaron eventos didacticos en las entregas de los salones comunales los barrios Villa Diana, sector Villa Emma, Arabía, Los Chircales del Sur, La Paz, San pedro de Tibabuyes, Gran colombia, y la cordillera sur | 100% | En la espera de la respuesta de la Dirección General indicando los lugares de inauguración de Entregas Misionales, en la cual se indique los escenarios más relevantes. La planificación para el segundo periodo es desarrolas un escenario con la participación ciudadana. La Oficina de Comunicaciones apoyó los eventos de participación ciudadana en la entrega de salones comunales en diferentes localidades, así cmo la entrega tramos viales y otros en mantenimiento de mejoramiento de barrios como el que se realizó en Usaquén en el mes de Noviembre de 2016. Ver video y comunicado en http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/habitantes-de-usaqu%C3%A9n-estrenan-escaleras-y-calles
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 |  | 100% | La Oficina de Comunicaciones apoyó los eventos de participación ciudadana en los más de 20 Foros de Inicio de Obra que realiza la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Ver noticia para divulgación a la ciudadanía http://cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/40-hogares-de-suba-rinc%C3%B3n-tendr%C3%A1n-mejor-vivienda-y-m%C3%A1s-calidad-de-vida Cada Foro de Inicio tiene una divulgación a través de las redes sociales de la CVP. La OAC también ha producido y divulgado videos relacionados con los eventos y resultados de la mejora de vivienda
4 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 | 1. Evento - Septiembre 17 de 2016 (CVP).- “Estamos mejorando el patrimonio de las familias, para que su siguiente generación tenga seguridad y tranquilidad”. Germán Bahamón Jaramillo. • Estos 250 títulos se suman a los 1.000 que la Caja de la Vivienda Popular se plantea realizar en lo que resta del año • Entre los beneficiados, el 41,6% son mujeres cabeza de familia 2. Evento Entrega de Viviendas Caja de la Vivienda Popular - 23 de Diciembre de 2016 Direcciones de Urbanizaciones y Reasentamientos 3. Durante el año 2016 se realizaron al menos 28 reuniones que contaron con la participacion de comunidad y los equipos sociales, jurídicos y técnicos de la Dirección de Urbanizaciones y Titulacion para tratar temas relacionados con la titulación de predios. | 100% | 1. Registro de video y se publicó en el canal de Youtube Oficial de la CVP 250 familias de Ciudad Bolívar y Usme son propietarias de su vivienda https://www.youtube.com/watch?v=v1DRgkjfdkk -En la página de Facebook https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/ -Divulgación en @CVPBOGOTA cuenta de Twitter oficial Ver evidencias en https://twitter.com/CVPBogota/ 2. Se hizo registro de video y se publicó en el canal de Youtube Oficial de la CVP: 109 familias hoy cuentan con una vivienda digna y segura en los proyectos Arborizadora Baja y Candelaria La Nueva gracias a la sinergia institucional entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional. Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=Yq7qFHkATuY En la página de Facebook https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/ -Divulgación en @CVPBOGOTA cuenta de Twitter oficial Ver evidencias en https://twitter.com/CVPBogota/
5 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2016). | Director(a) de Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-04-01 | 2016-12-10 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 |  | 100% | La OAC apoyó dos eventos principales de REAS. Donde se hizo una presentación del informe de gestión de ésta dirección. Se hizo entrega del Valor ünico de Reconocimiento, brindado espacio para las explicaciones de directivas a la ciudadanía, espacio para preguntas. La OAC, promovió estos espacios, generando boletines de prensa a medios, realizó y divulgó videos relacionados con los eventos e hizo cubrimiento vía redes sociales sobre el espacio donde se presenta el informe de gestión con una ayuda audivisual a la ciudadanía. Así mismo ha hecho entrega de folletos informativos. También cuenta con un registro fotográfico que es divulgado por medios digitales y a medios de comunicación que replican la noticia.
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Sensibilizar y socializar a los(as) servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sobre el procedimiento que se debe realizar para llevar acabo la rendición de cuentas o para los escenarios o eventos de participación ciudadana | Directores(as) de los procesos misionales en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-02-22 | 2016-12-10 | Servidores(as) públicos y ciudadanos (as) sensibilizados en el proceso que se debe llevar a cabo para realizar una rendición de cuentas o escenario o evento de participación ciudadana | 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se realizó sensibilización y socialización a los(as) servidores(as) públicos y ciudadanos(as) sobre los mecanismos de participación durate audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2016 | 100% |  | La actividad se cumplió, por lo cual no hay necesidad de reprogramarla
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar la rendición de cuentas a través de los(as) ciudadanos(as) | Oficina Asesora de Comunicaciones | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por los Ciudadanos(as) | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se realizó encuentros a los ciudadanos para evaluar la rendición de cuentas realizada en audiencia pública el 30 de marzo de 2016. Nota: Informe realizado pendiente por aprobación del Director General para posterior publicación | 100% |  | Informe publicado en http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas
2 | Evaluar el proceso de la rendición de cuentas | Asesor de Control Interno | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se aplico encuesta de evaluación del proceso de rendición de cuentas, se encuentra el nforme en la carpeta de Control Interno \\serv-cv11\control interno\3. Informes Control Interno\Informe 2016\13- Rendicion de cuentas | 100%
3 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | Encuentas de satisfacción realizadas | La evaluación de la acción ha avanzado hasta la tabulación de Ecuestas del nivel de Satisfacción de la población objetivo. | 100%
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Primer periodo: Se realizo foro de inicio del Proyecto Villa Rosita (Usme), 87 Hogares beneficiados y una inversión de $1.000 Millones – ABRIL. Segundo periodo: Durante este periodo, para los meses de JUNIO: se realizaron Foros de inicio de los Proyecto Tibabuyes (Suba), 32 Hogares beneficiados y una inversión de $498.726.900, Proyecto San Francisco (Ciudad Bolívar) Hab II, 27 Hogares Beneficiados y una inversión de $371.145.600, proyecto Jerusalén (Ciudad Bolívar) 58 Hogares beneficiados y una inversión total de $730.692.900, JULIO: foro de inicio proyecto Bosa y Dispersos Victimas, 54 Hogares Beneficiados y una inversión de $927.864.000, foro de inicio para los proyectos de Comuneros, Violetas y Gran Yomasa 180 Hogares beneficiados y una inversión de $2.087.694.000, AGOSTO: foro de inicio proyecto Verbenal-Usaquen-Hab, 35 hogares beneficiados y una inversion de $405.940.500, foro de inicio proyectos Sierra Morena I y II, 232 hogares beneficiados y una inversion de $2.690.805.600 y Foro de inicio de proyectos Caracolí I y II, 70 hogares beneficiados y una inversión de $811.881.000. Tercer periodo: SEPTIEMBRE: foro de inicio proyecto Huertas-Ciudad Bolivar, 64 hogares beneficiados y una inversion de $742.291.200, foro de inicio proyecto Casa Grande-Ciudad Bolivar, 27 hogares beneficiados y una inversion de $313.154.100, foro de inicio proyecto Egipto-La Candelaria, 43 hogares beneficiados y una inversion de $498.726.900, foro de inicio proyecto Arborizadora Alta -Ciudad Bolivar, 154 hogares beneficiados y una inversion de $1.786.138.200, foro de inicio proyecto Lucero III-Ciudad Bolivar, 52 hogares beneficiados y una inversion de $603.111.600, foro de inicio proyecto San Blass-San Cristobal, 41 hogares beneficiados y una inversion de $475.530.300. OCTUBRE: foro de inicio proyecto Caracoli III-Ciudad Bolivar, 66 hogares beneficiados y una inversion de $765.487.800, foro de inicio proyecto Mirador de la Estancia-Ciudad Bolivar, 30 hogares beneficiados y una inversion de $347.949.000. NOVIEMBRE: foro de inicio proyecto Marruecos-Rafael Uribe Uribe, 41 hogares beneficiados y una inversion de $475.530.300, foro de inicio proyecto El Rincon-Suba, 40 hogares beneficiados y una inversion de $ 463.932.000, foro de inicio proyecto Bosa Central-Bosa, 53 hogares beneficiados y una inversion de $ 614.709.900. DICIEMBRE: foro de inicio proyecto Arborizadora Alta II-Ciudad Bolivar, 79 hogares beneficiados y una inversion de $ 916.265.700 y foro de inicio proyecto Sierra Morena III-Ciudad Bolivar, 37 hogares beneficiados y una inversion de $ 429.137.100. | 100% | Durante la vigencia 2016, se realizaron espacios de participacion ciudadana, en los cuales se atendieron las necesidades de la comunidad. ENCUENTRO CIUDADANO FORO DE INICIO “POR UNA VIVIEDA SALUDABLE” LOCALIDAD DE USME Vivienda. Ver enlace en: https://www.youtube.com/watch?v=Wp5S2e7ONY0 -En la página de Facebook: https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/photos/?tab=album&album_id=1100349376724773 -Divulgación en @CVPBOGOTA cuenta de Twitter oficial Ver evidencias en https://twitter.com/CVPBogota/status/759416227118850048
5 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se efectuaron reuniones con la comunidad para socializar el programa de titulación y recepción de documentos | 100%
6 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se evaluaron los eventos de participación: 1. Entregaga VUR - LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 29 de OCTUBRE de 2016 2. EVENTO ENTREGA DE VIVIENDAS CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR - 23 DE DICIEMBRE DE 2016 DIRECCIONES DE URBANIZACIONES Y REASENTAMIENTOS LUGAR: ARBORIZADORA CRA. 38 CALLE 59B BIS SUR #37-85 (CIUDAD BOLÍVAR) | 100% | Desde Comunicaciones de la CVP se diseñó un formato de evaluación de los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) 1. https://www.youtube.com/watch?v=hCU136rERc4 -En la página de Facebook: https://www.facebook.com/cajadelaviviendapopular/videos/1099393740144055/ -Divulgación en @CVPBOGOTA cuenta de Twitter oficial Ver evidencias en https://twitter.com/CVPBogota/ 2. 109 familias hoy cuentan con una vivienda digna y segura en los proyectos Arborizadora Baja y Candelaria La Nueva gracias a la sinergia institucional entre el Distrito Capital y el Gobierno Nacional. Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=Yq7qFHkATuY -En la página de Facebook https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/ -Divulgación en @CVPBOGOTA cuenta de Twitter oficial Ver evidencias en https://twitter.com/CVPBogota/
7 | Publicar internamente y en la página Web los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Resultados de la rendición de cuentas | Página web y carpeta de calidad con el resultado de la evaluación de la rendición de cuentas |  | 100% | Informe de Rendición de Cuentas http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/nosotros/informes/rendicion-de-cuentas