## Análisis Físico
ind_id | Entidad | ind_codigo_proyecto_pri | ind_codigo_mgr | gral_descripcion_mgr | ind_codigo_indicador | ind_nombre_indicador | ind_indicador_tipo_suma | ind_estado_en_pa | ind_desc_estado_ind_pa | ind_prog_inicial_pd | ind_prog_actual | ind_ejecucion_vigencia | ind_porc_av_vig | ind_porc_av_trapd | ind_porc_av_pd | gral_rec_porc_ano4 | gral_rec_porc_tot | Finalizado | Priorización_Vigencia < 63 | Priorización_Trayectoria < 78 | Priorización_PDD < 69 | Revisión CI | PRIORIZADO | Análisis_Físico_Principal_Observación | Análisis_Físico_Principal_Recomendación | Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 525 | Número de familias reasentadas definitivamente | Suma | 1 | VIGENTE | 582 | 535 | 200 | 37.38 | 86.04 | 51.63 | 81.41 | 89.1141 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 561 | Número de familias reasentadas en modalidad relocalización transitoria | Creciente | 1 | VIGENTE | 0 | 750 | 1326 | 176.8 | 176.8 | 156 | 81.41 | 89.1141 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_208_173_134_171 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 171 | Titular 10.000 predios | 143 | Número de predios con títulos registrados | Suma | 1 | VIGENTE | 2000 | 3000 | 363 | 12.1 | 63.33 | 45.54 | 51.39 | 76.1383 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 342 | Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas | Constante | 1 | VIGENTE | 100 | 100 | 65.7 | 65.7 | 76.69 | 61.35 | 82.85 | 92.648 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1
5_2019_02_208_173_135_170 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 135 | 170 | Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda | 148 | Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado | Suma | 1 | VIGENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
5_2019_02_208_201_185_70 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 185 | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Constante | 1 | VIGENTE | 100 | 100 | 72.3 | 72.3 | 93.08 | 74.46 | 100 | 95.494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_208_202_189_379 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 189 | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | Constante | 1 | VIGENTE | 100 | 100 | 72.54 | 72.54 | 93.06 | 74.45 | 84.14 | 93.3886 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5_2019_02_208_203_192_92 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 192 | 92 | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 446 | Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados | Constante | 1 | VIGENTE | 100 | 100 | 83.7 | 83.7 | 91.03 | 72.82 | 59.81 | 75.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on D1: Henry Daladier Polo Quiroga: Meta Producto
Note on N1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Vigencia
Note on O1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física Trayectoria
Note on P1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución Física PDD
Note on Q1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Vigencia
Note on R1: Henry Daladier Polo Quiroga: Ejecución presupuestal Trayectoria
Note on T1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Vigencia
Note on U1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización Trayectoria
Note on V1: Henry Daladier Polo Quiroga: Priorización PDD
Note on W1: Marcar 1. Si considera revisión prioritaria y no se encuentra priorizado por los criterios de Vigencia y Transcurrido
Note on X1: Henry Daladier Polo Quiroga: Suma: Priorización Vigencia + Transcurrido + Revisión CI

## Análisis Presup. - Contracta.
py_id | Entidad | py_codigo_proyecto_pri | py_codigo_mgr | gral_descripcion_mgr | py_codigo_proyecto | py_nombre_proyecto | py_codigo_interno_meta | py_mpi_tipo_suma | py_descripcion_meta | py_estado_prog_meta_desc | py_rec_prog_ano4 | py_rec_ejec_ano4 | py_rec_porc_ano4 | PRIORIZADO | Presupuestal_Observación | Presupuestal_Recomendación | Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática | Contractual_Observación | Contractual_Recomendación | Contractual_Análisis de Causas o Problemática
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 13 | 1 | Reasentar 4,000 Hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | EN EJECUCION | 10835465080 | 7677198252 | 70.85 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 19 | 1 | Asignar Valor Único de Reconocimiento 1,428 Hogares localizados en zonas de alto riesgo | EN EJECUCION | 14153316146 | 12239745587 | 86.48 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 20 | 1 | Adquirir predios 370 Hogares localizados en zonas de alto riesgo | EN EJECUCION | 1102553422 | 405567865 | 36.78 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 21 | 1 | Seleccionar 2,102 Unidades de Vivienda Familias vinculadas al programa de reasentamientos | EN EJECUCION | 61388000 | 61388000 | 100 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 22 | 0 | (*) Atender 100 % de los hogares que se encuentran en relocalización transitoria | EN EJECUCION | 7581338037 | 7005366273 | 92.4 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 23 | 0 | (*) Atender 100 % de familias localizadas en el predio Vereditas en la localidad de Kennedy en el marco del Decreto 457 de 2017, que cumplan los requisitos de ingresos al programa. | EN EJECUCION | 2376692920 | 2376692920 | 100 | 1
5_2019_02_208_163_110_518 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 110 | 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) | 3075 | Reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable | 24 | 0 | (*) Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. | EN EJECUCION | 818682395 | 297954769 | 36.39 | 1
5_2019_02_208_173_134_171 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 171 | Titular 10.000 predios | 471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | 4 | 1 | Obtener 10,000 Titulos de predios | EN EJECUCION | 11045781342 | 5234122916 | 47.39 | 1
5_2019_02_208_173_134_171 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 171 | Titular 10.000 predios | 471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | 5 | 1 | Entregar 9 Zonas de Cesión | EN EJECUCION | 761816300 | 468780360 | 61.53 | 1
5_2019_02_208_173_134_171 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 171 | Titular 10.000 predios | 471 | Titulación de predios y gestión de urbanizaciones | 6 | 1 | Hacer Cierre 7 Proyectos constructivos y de urbanismo para Vivienda VIP | EN EJECUCION | 2012196138 | 1399246803 | 69.54 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 | Mejoramiento de barrios | 15 | 0 | (*) Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Estudios y Diseños de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial | EN EJECUCION | 1137027439 | 987358907 | 86.84 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 | Mejoramiento de barrios | 16 | 0 | (*) Contribuir al Mejoramiento de barrios 100 por ciento Territorios priorizados por la SDHT a través de Procesos Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a escala barrial | EN EJECUCION | 3922955679 | 2669378093 | 68.05 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 | Mejoramiento de barrios | 17 | 0 | (*) Pago 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. | EN EJECUCION | 1619647882 | 1554647882 | 95.99 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 208 | Mejoramiento de barrios | 18 | 1 | Desarrollar 100 % de las intervenciones de infraestructura priorizadas en el convenio interadministrativo No. 618 de 2018 | EN EJECUCION | 14225502000 | 12237471237 | 86.02 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | 24 | 1 | Realizar 34,250 asistencias técnicas, jurídicas y sociales en las intervenciones integrales de mejoramiento de vivienda priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | EN EJECUCION | 3084185616 | 2633264788 | 85.38 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | 25 | 1 | Realizar 8,730 visitas para supervisar la interventorías de las obras de Mejoramiento de Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat | EN EJECUCION | 262749001 | 92854500 | 35.34 | 1
5_2019_02_208_173_134_465 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 134 | 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento | 7328 | Mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural | 26 | 1 | Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y sociales a los predios localizados en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral o en territorios priorizados para el trámite de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento ante curadurías urbanas. | EN EJECUCION | 1433163383 | 1105375500 | 77.13 | 1
5_2019_02_208_201_185_70 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 185 | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 943 | Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | 3 | 0 | (*) Implementa 100 % De Plan de acción para la transparencia y las comunicaciones | EN EJECUCION | 590211700 | 590211700 | 100 | 0
5_2019_02_208_201_185_70 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 185 | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 943 | Fortalecimiento institucional para la transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción | 4 | 0 | (*) Implementa 100 % Plan de acción de Servicio a la Ciudadanía. | EN EJECUCION | 101403500 | 101403500 | 100 | 0
5_2019_02_208_202_189_379 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 189 | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | 11 | 0 | (*) Ejecutar el 100 % Del plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP. | EN EJECUCION | 1459505944 | 705925830 | 48.37 | 0
5_2019_02_208_202_189_379 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 189 | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | 12 | 0 | (*) Garantizar el 100 % De los servicios de apoyo y desarrollo institucional para el buen funcionamiento de la Entidad de acuerdo al plan de acción. | EN EJECUCION | 5593549294 | 5227501103 | 93.46 | 0
5_2019_02_208_202_189_379 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 189 | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 404 | Fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión | 14 | 1 | Pagar el 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y jurídicos | EN EJECUCION | 5126762 | 5126762 | 100 | 0
5_2019_02_208_203_192_92 | 208 - Caja de Vivienda Popular | 192 | 92 | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software) | 1174 | Fortalecimiento de las tecnologías de información y la comunicación | 1 | 0 | (*) Implementar 100 por ciento Del plan de acción para el fortalecimiento, innovación e integración de los sistemas información. | EN EJECUCION | 3872926505 | 2316575039 | 59.81 | 0
Note on D1: Henry Daladier Polo Quiroga: Meta Producto

## Dominios (hidden)
Causas Incumplimiento
|  | Sector |  |  |  | Entidad |  | Periodo a Analizar
menor a mayor | CATEGORÍA OBSERVACIÓN FÍSICA | codigo_sector | Etiquetas de fila |  |  | gral_codigo_entidad | gral_nombre_entidad | Enero - Marzo
| 1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento. | 198 | Otras entidades distritales | Otras entidades distritales |  | 102 | 102 - Personería Distrital | Enero - Junio
| 2- La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | 85 | Sector Gestión pública | Gestión pública |  | 104 | 104 - Secretaría General | Enero - Septiembre
| 3- Debilidades en la planeación de la meta producto. | 98 | Sector Gobierno | Gobierno |  | 105 | 105 - Veeduría Distrital | Enero - Diciembre
| 4- Inconsistencia en los soportes (evidencias) de la ejecución física. | 87 | Sector Hacienda | Hacienda |  | 110 | 110 - Secretaría Distrital de Gobierno
| 5- Las acciones aplicadas por la entidad para el cumplimiento o avance de la meta no fueron efectivas. | 90 | Sector Educación | Educación |  | 111 | 111 - Secretaría Distrital de Hacienda
| 6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó. | 95 | Sector Movilidad | Movilidad |  | 112 | 112 - Secretaría de Educación del Distrito
| 7- La meta fue finalizada, sin embargo, tiene recursos pendientes por ejecutar | 89 | Sector Desarrollo económico, industria y turismo | Desarrollo económico, industria y turismo |  | 113 | 113 - Secretaría Distrital de Movilidad
| 8- Se evidencian incoherencias entre la ejecución presupuestal y/o contractual, con respecto al avance físico de la meta producto. | 96 | Sector Hábitat | Hábitat |  | 117 | 117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
| 9- Se presenta avance importante en la ejecución presupuestal, sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. | 93 | Sector Cultura, recreación y deporte | Cultura, recreación y deporte |  | 118 | 118 - Secretaría Distrital del Hábitat
| 10- Alerta de incumplimiento de la meta producto. | 88 | Sector Planeación | Planeación |  | 119 | 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
| 11- Incumplimiento de la meta producto. | 100 | Sector Mujeres | Mujeres |  | 120 | 120 - Secretaría Distrital de Planeación
| 12- No hay observación | 92 | Sector Integración social | Integración social |  | 121 | 121 - Secretaría Distrital de la Mujer
|  | 94 | Sector Ambiente | Ambiente |  | 122 | 122 - Secretaría Distrital de Integración Social
|  | 102 | Sector Seguridad, Convivencia y Justicia | Seguridad, Convivencia y Justicia |  | 125 | 125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
| CATEGORÍA RECOMENDACIÓN FÍSICA | 101 | Sector Gestión Jurídica | Gestión Jurídica |  | 126 | 126 - Secretaría Distrital de Ambiente
| 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos o instrumentos en los cuales se reporta el seguimiento de las metas físicas. | 91 | Sector Salud | Salud |  | 127 | 127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
| 2 - Reportar información veraz y oportuna del seguimiento a la meta producto a través de SEGPLAN. |  |  |  |  | 131 | 131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
| 3 - Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución fisica de las metas producto. | Pilar |  |  |  | 136 | 136 - Secretaría Jurídica Distrital
| 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento de la meta producto, y tomar las medidas efectivas que mejoren los resultados. | 01 | 01 - Pilar Igualdad de calidad de vida |  |  | 137 | 137 - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
| 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. | 02 | 02 - Pilar Democracia urbana |  |  | 200 | 200 - Instituto para la Economía Social
| 6 - Fortalecer la planeación de la meta producto. | 03 | 03 - Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana |  |  | 201 | 201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
| 7 - Realizar acciones inmediatas de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de la meta producto. | 04 | 04 - Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial |  |  | 203 | 203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
| 8 - Realizar reprogramación inmediata de plazo, actividades y/o presupuesto dela meta producto de manera oportuna. | 05 | 05 - Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento |  |  | 204 | 204 - Instituto de Desarrollo Urbano
| 9 - Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de las evidencias y soportes que dan cuenta de la ejecución física de las metas producto | 06 | 06 - Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética |  |  | 206 | 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
| 10 - Se recomienda revisar pertinencia de la meta, ya que fue superada la magnitud programada en la vigencia del plan, con el fin de que se determine su finalización por cumplimiento o la necesidad de reprogramar recursos y metas. | 07 | 07 - Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia |  |  | 208 | 208 - Caja de Vivienda Popular
| 11 - No requiere recomendación |  |  |  |  | 211 | 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
|  |  | Trimestres |  |  | 213 | 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
|  |  | Rango Vigencia | Rango Transcurrido | Rango PDD | 214 | 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
|  | Trimestre Proyectado | 4 | 14 | 16 | 215 | 215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
| CATEGORÍA OBSERVACIÓN PRESUPUESTAL | Trimestre avanzado | 3 | 13 | 13 | 216 | 216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
| 1- Existen diferencias en los valores o datos registrados en los instrumentos de planeación y seguimiento. |  | 0.75 | 0.92857 | 0.8125 | 217 | 217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad
| 2- Debilidades en la planeación del presupuesto de la meta proyecto de inversión. | Rango Propuesto | 63 | 78 | 69 | 218 | 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis
| 3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física. | 85% |  |  |  | 219 | 219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
| 4- Los valores o datos reportados en SEGPLAN no son coherentes con lo verificado en la Entidad. |  |  |  |  | 220 | 220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
| 5- Las acciones aplicadas por la entidad para lograr el avance o el cumplimiento de la meta proyecto no fueron efectivas. |  |  |  |  | 221 | 221 - Instituto Distrital de Turismo
| 6- Se presentan novedades presupuestales (recortes, adiciones, traslados) |  |  |  |  | 222 | 222 - Instituto Distrital de las Artes
| 7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia |  |  |  |  | 226 | 226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
| 8- La meta proyecto fue finalizada, sin embargo, tiene recursos pendientes por ejecutar |  |  |  |  | 227 | 227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
| 9- Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. |  |  |  |  | 228 | 228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
| 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión. |  |  |  |  | 229 | 229 - Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
| 11- Incumplimiento de la meta proyecto de inversión. |  |  |  |  | 230 | 230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
| 12 - No hay observación |  |  |  |  | 235 | 235 - Contraloría Distrital
[6 empty] | 240 | 240 - Lotería de Bogotá
[6 empty] | 260 | 260 - Canal Capital
| CATEGORÍA RECOMENDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 261 | 261 - Metrovivienda
| 1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con el que se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de metas proyectos de inversión. |  |  |  |  | 262 | 262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
| 2 - Reportar información veraz y oportuna del seguimiento al proyecto de inversión a través de SEGPLAN. |  |  |  |  | 263 | 263 - Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano
| 3 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal. |  |  |  |  | 265 | 265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
| 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados. |  |  |  |  | 266 | 266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.
6 - Fortalecer la planeación del proceso presupuestal.
7 - Realizar acciones de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de gestión presupuestal.
8 - Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto del proyecto de inversión.
9 - Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.
10 - No requiere recomendación
CATEGORÍA OBSERVACIÓN CONTRACTUAL
1- Existen diferencias en la información registrada en los instrumentos de planeación y seguimiento.
2- La gestión contractual no es coherente con la ejecución física.
3- La ejecución presupuestal no es coherente con la gestión contractual.
4- Debilidad en la planeación de la contratación.
5- Las acciones aplicadas por la entidad para lograr el cumplimiento del proceso contractual no fueron efectivas.
6- Se presentan novedades contractuales (adiciones, prórrogas, entre otros)
7- Se evidencian objetos contractuales no proyectados en el PAA
8- Falta de actualización o reprogramación del PAA
9- Debilidades en la gestión precontractual
10- Riesgo de incumplimiento en la ejecución contractual.
11- Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.
12- Incumplimiento en la ejecución contractual.
13 - No hay observación
CATEGORÍA RECOMENDACIÓN CONTRACTUAL
1 - Unificar y/o actualizar inmediatamente la información de los aplicativos e instrumentos con los que se realiza el seguimiento de la ejecución contractual.
2- Establecer inmediatamente instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución contractual.
3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.
4- Fortalecer el proceso precontractual y contractual.
5- Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones. (Reprogramación de plazos, actividades, valores)
6- Realizar acciones inmediatas de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de gestión contractual.
7 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento de la gestión precontractual
8- Implementar acciones inmediatas que fortalezcan el proceso de supervisión a la ejecución contractual.
9- Fortalecer la consolidación, disposición y salvaguarda de los procesos contractuales
10- No requiere recomendación
Note on B4: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones
Note on B34: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones
Note on B62: Henry Daladier Polo Quiroga: Ajuste de categorías Observación para Análisis Físico, Presupuestal y contractual y separar categorías y recomendaciones

## Hoja6 (hidden)
Etiquetas de fila
0
210
379
397
403
405
408
409
422
525
526
527
528
529
536
537
539
544
546
70
72
75
92
96
132
134
135
146
147
215
216
218
219
220
221
156
160
24
32
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
15
16
223
230
234
241
242
247
251
252
255
256
259
263
290
264
265
266
267
285
286
287
288
289
293
271
283
284
517
177
355
356
339
340
341
342
345
360
347
351
365
366
374
375
376
371
380
381
178
490
492
504
493
494
498
500
189
191
181
182
187
192
193
196
197
198
205
303
313
314
324
328
330
331
338
77
80
258
262
435
439
463
428
442
445
447
449
452
455
458
459
478
480
523
98
99
100
103
115
116
117
118
119
82
83
84
85
86
88
89
90
104
105
107
112
113
122
291
292
488
57
59
60
61
62
63
64
65
430
518
225
227
228
235
236
238
248
253
21
171
349
350
358
260
367
368
372
319
326
327
333
362
519
453
148
149
151
152
275
274
277
279
38
40
545
229
261
22
23
239
168
169
508
509
510
Total general

## diccionario_de_datos Físico
ind_id | Llave para relacionar este archivo con el encabezado
ind_codigo_pd | Código del Plan de Desarrollo | Estos forman el campo IND_ID con el cual se puede unir la información al archivo de encabezado
ind_ano_prog_repr | Vigencia del Plan de Acción
ind_version_pa | Versión del Plan de Acción. Dominio: 01 - Programación - reprogramación, 02 - Ultima versión oficial
ind_codigo_entidad | Código de la entidad
ind_codigo_interno_nivel7 | Código de la estructura del Plan
ind_codigo_proyecto_pri | Código del Proyecto estratégico
ind_codigo_mgr | Código de la MP
ind_codigo_indicador | Información del indicador
ind_nombre_indicador
ind_indicador_tipo_suma | Tipo de anualización del Indicador. Dominio: suma, constante, creciente, decreciente
ind_estado_en_pa | Estado del indicador en el Plan de Acción
ind_desc_estado_ind_pa
ind_ano | Vigencia de la anualización del Plan de Desarrollo
ind_prog_inicial_pd | Programación inicial del indicador en el Plan de Desarrollo
ind_prog_actual | Programación actual del indicador en el Plan de Desarrollo
ind_ejecucion_vigencia | Ejecución del indicador
ind_porc_av_vig | Porcentaje de avance del Indicador en la vigencia
ind_porc_av_trapd | Porcentaje de avance transcurrido del Indicador
ind_porc_av_pd | Porcentaje de avance del Indicador en el Plan de Desarrollo

## diccionario_de_datos Presu-Cont
py_id | Llave para relacionar este archivo con el encabezado
py_codigo_pd | Código del Plan de Desarrollo | Estos forman el campo IND_ID con el cual se puede unir la información al archivo de encabezado
py_ano_prog_repr | Vigencia del Plan de Acción
py_version_pa | Versión del Plan de Acción. Dominio: 01 - Programación - reprogramación, 02 - Ultima versión oficial
py_codigo_entidad | Código de la entidad
py_codigo_interno_nivel7 | Código de la estructura del Plan
py_codigo_proyecto_pri | Código del Proyecto estratégico
py_codigo_mgr | Código de la MP
py_codigo_proyecto | Código del proyecto de inversión
py_n7_diferente | Código único = 0
py_nombre_proyecto | Nombre del proyecto de inversión
py_codigo_interno_meta | Código de la Meta Proyecto de Inversión - MPI
py_mpi_tipo_suma | Tipo de anualización de la MPI. Dominio: suma, constante, creciente, decreciente
py_descripcion_meta | Nombre de la MPI
py_estado_prog_meta_desc | Estado de programación de la MPI. Dominio: en ejecución, finalizada, finalizada por cumplimiento, suspendida
py_mag_prog_ano1 | Programación, ejecución y porcentaje de avance de magnitud de la MPI. Cada año corresponde a cada vigencia del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, para Bogotá Mejor Para Todos, el año 1 corresponde a 2016
py_mag_ejec_ano1
py_mag_porc_ano1
py_mag_prog_ano2
py_mag_ejec_ano2
py_mag_porc_ano2
py_mag_prog_ano3
py_mag_ejec_ano3
py_mag_porc_ano3
py_mag_prog_ano4
py_mag_ejec_ano4
py_mag_porc_ano4
py_mag_prog_ano5
py_mag_ejec_ano5
py_mag_porc_ano5
py_mag_prog_tot
py_mag_ejec_tot
py_mag_porc_tot
py_rec_prog_ano1 | Programación, ejecución y porcentaje de avance de recursos de la MPI asociados a la MP (Esto se hace dado que una MPI le puede aportar a más de una MP, no hay relación exclusiva de 1:1). Cada año corresponde a cada vigencia del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, para Bogotá Mejor Para Todos, el año 1 corresponde a 2016. Igualmente, las columnas de totales solo se pueden sumar y calcular cuando los recursos se encuentran en CONSTANTES
py_rec_ejec_ano1
py_rec_porc_ano1
py_rec_prog_ano2
py_rec_ejec_ano2
py_rec_porc_ano2
py_rec_prog_ano3
py_rec_ejec_ano3
py_rec_porc_ano3
py_rec_prog_ano4
py_rec_ejec_ano4
py_rec_porc_ano4
py_rec_prog_ano5
py_rec_ejec_ano5
py_rec_porc_ano5
py_rec_prog_tot
py_rec_ejec_tot
py_rec_porc_tot