## CONTROL DE CAMBIOS REGISTROS
CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS VIGENCIA 2020
VERSION | PROCESO | FECHA | CAMBIO REALIZADO
MAPA DE RIESGOS
3 | GESTIÒN ADMINISTRATIVA | 2020-06-30 | Actividad de control: Elaborar un Manual de uso, cuidado e información, sobre el procedimiento de los bienes asignados a los funcionarios y/o contratistas de la CVP. Cambio: Ampliaciòn de Fecha de cumplimiento ( 31 de mayo), para el 30 de Julio de 2020.
3 | GESTIÒN ADMINISTRATIVA | 2020-06-30 | Actividad de control: Realizar jornada de sensibilización a los funcionarios del proceso de contratación de la Subdirección Administrativa y evaluar los resultados de aprendizaje. Cambio: Ampliación de Fecha de cumplimiento (30 de junio), para el 30 de Julio de 2020.
3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-06-30 | Actividad de control: Expedición de Circular interna con lineamientos para la elaboración y actualización de los inventarios documentales en los archivos de gestión. Cambio: Ampliación de Fecha de cumplimiento (30 de junio), para el 30 de Junio de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Actividad de control: Realizar jornada de sensibilización a los funcionarios del proceso de talento humano y evaluar los resultados de aprendizaje. Cambio: Ampliación de Fecha de cumplimiento (30 de junio), para el 30 de Julio de 2020.
3 | SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-06-30 | Actividad de Control: Ejecutar una estrategia sobre Lenguaje Claro e Incluyente, impartido a los servidores públicos del proceso de Servicio al Ciudadano, en el cual se sensibilice, evalúe y realice informe de los resultados de la misma. Cambio Ajuste de la Actividad de Control: El soporte actual "Quejas recibas relacionadas con la no utilización de lenguaje claro e incluyente" no guarda relación con la actividad. Se propone el siguiente soporte: “Estrategia de lenguaje claro e incluyente implementada”.
ESTRATEGIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
ANTITRAMITES
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
3 | GESTIÓN ESTRATÉGICA | 2020-06-30 | Ajuste de forma para definir la vigencia correcta - 2020. Actividad: Determinar el orden e inscribir ante el SUIT los trámites y/u OPA’s generados. Cambio: Modificar la Fecha de finalización, para el 31 de octubre 2020. (fecha de inicio el 01 de febrero de 2020 y fecha final 01 de julio de 2020.)
3 | REASENTAMIENTOS HUMANOS | 2020-06-30 | Ajuste en las actividades de: 3. Racionalización de Trámites 4. Interoperabilidad Acorde a la solicitud de la Dirección de Reasentamientos, se eliminan de las actividades como responsables de su ejecución.
RENDICION DE CUENTAS
2 | Gestión Estratégica | Marzo 11 - 2020 | Modificación de la Acción dentro de la estructura del PAAC – Componente Rendición de Cuentas. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA (1 actividad - Fila 16) Teniendo en cuenta que la acción está definida en la estructura del PAAC de la siguiente forma: “Consolidar el Informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas que intervienen en la Entidad, para garantizar su divulgación antes, durante y posterior a la Audiencia.”, con fecha de inicio el 01 de marzo de 2020 y fecha final 31 de julio de 2020. Se modifica la acción, quedando así: “Consolidar y publicar informe de Rendición de Cuentas, con base en la información aportada por las diferentes áreas de la Entidad, para consulta por parte de los grupos de interés”. La modificación de la presente actividad fue llevada a consideración y votación de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 11 de marzo – 2020, certificando la aprobación de la modificación a la acción del PAAC.
3 | URBANIZACIONES Y TITULACION | 2020-06-30 | Actividad: Promover un escenario o evento de participación ciudadana entre los ciudadanos y la entidad Cambio: Reprogramar este evento para el segundo semestre de la vigencia 2020 (1 Julio - 2020 - 30 Diciembre - 2020)
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra. Producto: escenario o evento de participación ciudadana definido. Cambio: Modificar el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (12-30-2020). Producto: Video institucional mediante el cual se socialicen los resultados obtenidos en el proceso de Asistencia Técnica para la obtención de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento del PDD saliente y entrante, para identificar posibles brechas con los grupos de interés para continuar con una gestión transparente y una ciudadanía consciente. Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). Producto: Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Cambio: Modificar el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (12-30-2020). Producto: Informe de evaluación sobre Video institucional publicado y formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Realizar la Evaluación del video institucional creado, mediante la aplicación del formato de Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) telefónicamente con los beneficiarios que se les presto la asistencia técnica para la obtención de sus licencias de construcción y/o actos de reconocimiento durante la vigencia. Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Realizar reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) para la vigencia 2020. Producto: Socializaciones realizadas a los ciudad nos para informar sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los territorios priorizados por la SDHT. Cambio: Modificar el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (31-12-2020). Estructurar e Implementar Proyecto piloto del Plan Terrazas como un proceso de Asistencia Técnica, jurídica, social y financiera para el mejoramiento de las condiciones estructurales y de habitabilidad de las construcciones que permitan la habilitación de un nuevo suelo. Producto: Documento de estructuración y puesta en marcha del proyecto piloto del Pan Terrazas Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Realizar jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT para la vigencia 2020. Producto: Informe Cambio: Modificar el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (31-12-2020). Generar difusión masiva por los medios de comunicación de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se socialice la creación de la Curaduría pública social en la Entidad, para llegar a todos los Grupos de Interés y ofrecer un servicio con igualdad de oportunidades para la inclusión social. Producto: Difusiones masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP. Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
ATENCION AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA
INICIATIVAS
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Realizar reuniones de socialización de la información de la DMV con los líderes sociales de cada uno de las Intervenciones Integrales de Mejoramiento (IIM), priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) para la vigencia 2020. Producto: Socializaciones realizadas a los ciudad nos para informar sobre las actividades a desarrollar en cada uno de los territorios priorizados por la SDHT. Cambio: Modificar la actividad, el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (31-12-2020). Actividad: Estructurar e Implementar Proyecto piloto del Plan Terrazas como un proceso de Asistencia Técnica, jurídica, social y financiera para el mejoramiento de las condiciones estructurales y de habitabilidad de las construcciones que permitan la habilitación de un nuevo suelo. Producto: Documento de estructuración y puesta en marcha del proyecto piloto del Pan Terrazas Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
3 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2020-06-30 | Actividad: Realizar jornadas de recolección de documentos de beneficiarios aspirantes al Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de habitabilidad en las Intervenciones Integrales de Mejoramiento, priorizadas por la SDHT para la vigencia 2020. Producto: Informe Cambio: Modificar la actividad, el producto y la fecha inicial (01-01-2020) y final de la Acción (31-12-2020). Actividad: Generar difusión masiva por los medios de comunicación de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se socialice la creación de la Curaduría pública social en la Entidad, para llegar a todos los Grupos de Interés y ofrecer un servicio con igualdad de oportunidades para la inclusión social. Producto: Difusiones masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP. Fecha de Inicio: 1-07-2020 Fecha Final: 31-12-2020.
CODIGO DE INTEGRIDAD
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Alistamiento. Actividad: Contextualización y sensibilización del Código de Integridad en la entidad Cambio: Se solicita ampliar la Fecha de cumplimiento (30 de abril) para el 30 de junio de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Alistamiento. Actividad: Contextualización y sensibilización del Código de Integridad en la entidad Cambio: Se solicita ampliar la Fecha de cumplimiento (30 de abril) para el 30 de junio de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Alistamiento. Actividad: Convocar gestores de integridad. Cambio: Se solicita modificar Fecha de inicio: ( 1 de mayo) para el 1 de julio de 2020 y Fecha de cumplimiento (30 de junio), para el 31 de julio de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Alistamiento. Actividad: Actualización del acto administrativo por medio del cual se designan a los integrantes del equipo de gestores de integridad de la CVP. Cambio: Se solicita modificar Fecha de inicio (1 de julio), para el 1 de agosto de 2020 Fecha de cumplimiento (17 de julio), para el 20 de agosto de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Alistamiento. Actividad: Preparar a los nuevos integrantes del equipo de gestores de integridad. Cambio: Se solicita modificar Fecha de inicio (21 de julio), para el 21 de agosto de 2020 Fecha de cumplimiento (31 de julio), para el 15 de septiembre de 2020.
3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2020-06-30 | Etapa Fortalecimiento Implementación Actividad: Definir herramienta de Fortalecimiento de Implementación. Cambio: Se solicita modificar Fecha de inicio (1 de agosto), para el 1 de septiembre de 2020 Fecha de cumplimiento (31 de agosto), para el 15 de septiembre de 2020.