## 6. INICIATIVAS
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 31 MES 12 AÑO 2020
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | Seguimiento | % Avance | No. Evidencia
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Estructurar e Implementar Proyecto piloto del Plan Terrazas como un proceso de Asistencia Técnica, jurídica, social y financiera para el mejoramiento de las condiciones estructurales y de habitabilidad de las construcciones que permitan la habilitación de un nuevo suelo. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Documento de estructuración y puesta en marcha del proyecto piloto del Pan Terrazas | Documento | Tercer periodo: Teniendo en cuenta la meta establecida en el Plan de Desarollo Distrital el cual fue adoptado mediante el Acuerdo 761 del 12 de junio de 2020, a la fecha se estan llevando a cabo las actividades establecidas en la etapa de aprestamiento requeridas para la estructuración e implentacion del proyecto piloto del Plan Terrazas, el dìa 12 de diciembre de 2020 se realizò el lanzamiento de la Curadurìa Pùblica Social a traves de la cual se tiene contemplado un proceso de asistencia tecnica, juridica, social y financiera que permita la habilitacion de un nuevo suelo. | 100%
2 | Generar difusión masiva por los medios de comunicación de la Caja de la Vivienda Popular, en la cual se socialice la creación de la Curaduría pública social en la Entidad, para llegar a todos los Grupos de Interés y ofrecer un servicio con igualdad de oportunidades para la inclusión social. | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Difusiones masivas realizadas por los medios de comunicación de la CVP. | Difusiones realizadas | Tercer periodo: el dìa 12 de diciembre de 2020 se realizò el lanzamiento oficial de la Curadurìa Publica Social, segun Decreto 265 del 02 de diciembre de 2020 "Se reglamenta el ejercicio de las funciones para el reconocimiento de edificaciones de viviendas de interés social -VIS- objeto de legalización urbanística en el Distrito Capital, excluyendo de la jurisdicción de los curadores urbanos la facultad de expedir licencias de construcción y aprobación de otras actuaciones en estas zonas donde se adelanten planes, programas, proyectos o políticas de mejoramiento de condiciones de habitabilidad formulados por la Secretaría Distrital del Hábitat" | 100%
3 | Divulgación en distintos medios de difusión de la Entidad, sobre la Ley de Transparencia, para destacar los contendios del botón "Transparencia", existente en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Botón Transparencia - actualizado | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | La Oficina Asesora de Comunicaciones ha realizado de manera mensual las publicaciones y socializaciones de los principales temas de la Ley de Trasparencia y Acceso a la información pública a través de los diferentes canales de información que tiene la entidad como correos institucionales y cuentas de redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, youtube y página web. | 100%
4 | Diseñar y socializar a todos los niveles de la Caja de la Vienda Popular, Cronograma con la información que debe publicarse en el boton de Transparencia de la Página web, para cumplir así con la Normatividad vigente. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Cronograma diseñado y socializado | Evidencias de socialización en los canales institucionales (Mailing, comité institucional de gestión y desempeño, carteleras digitales, entre otras) | Esta acción se encuentra cumplida al 100% ya que el cronograma se encuentra publicado de manera permante en la página web de la entidad. | 100%
5 | Implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible en la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Cronograma de Actividades | Soportes del cumplimiento de actividades, acorde al PIMS. | Se mantiene registro de usuarios que usan la bicicleta como medio de transporte sostenible y seguro para realizar sus desplazamientos hacia y desde el sitio de trabajo en la Caja de la Vivienda Popular. | 43% | La emergencia sanitaria por la pandemia de COVID 19 no permitió desarrollar en un 100% las jornadas sin carro y sin moto que habitualmente se realizan los primeros jueves de cada mes, como promoción en los colaboradores distritales de los medios de transportes sostenibles. sin embargo, teniendo en cuenta la nueva realidad por el COVID, se realizó actualización del documento Plan Integral de Movilidad Sostenible, a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad y se remitió vía correo electrónico, acorde al requerimiento. | 43% | Se actualizó documento - Plan Integral de Movilidad Sostenible, a solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad y se remitió vía correo electrónico | 43% | 6. EVIDENCIAS - INICIATIVAS ADICIONALES 6. Documento Plan Integral de Movilidad Sostenible - Correo electrónico de respuesta a Movilidad