## 3. RENDICION DE CUENTAS
3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DÍA 30 MES 4 AÑO 2019
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Revisión del Procedimiento 208-PLA-Pr-19 - RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Procedimiento | Socialización del Procedimiento Publicación carpeta de Calidad | El procedimiento está en revisión, teniendo en cuenta el ajuste que debe hacerse con los formatos creados, acorde al lineamiento de Veeduría. \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\FORMATOS | 30% | Se crearon 5 formaros, los cuales seran incluidos en el procedimiento, según la actividad que le aplique
2 | Revisar la Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, identificando necesidades de información para la vigencia 2019 | Responsabilidad Social Direcciones Misionales Servicio al Ciudadano | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Caracterización de ciudadanos y grupos de interés | Caracterización de usuarios publicada en la carpeta de Calidad | La actividad está programada para dar inicio en el mes de Mayo - 2019, sin embargo, las caracterizaciones de partes interesadas están siendo revisadas y se generará agenda con los responsables de procesos - enlaces, para ajustar y actualizar la información, vigencia 2019 El proceso de Servicio al Ciudadano, durante lo corrido del 2019 (enero a abril) no ha recibido solicitud de captura de información sobre nuevos aspectos de la Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, por parte de las áreas responsables (Responsabilidad Social y Direcciones Misionales) de la C.V.P. | 20% | Como se solicitó mediante correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2019, al jefe de la Oficina Asesora de Planeación; sustentamos nuevamente que "(...) dentro de “Análisis Del Estado Del Proceso De Rendición De Cuentas”, se define el punto No. 2 “Revisar la Caracterización de Ciudadanos y grupos de interés, identificando necesidades de información para la vigencia 2019”, en lo cual se establece que el proceso de Servicio Al Ciudadano, tiene competencia. Lo cual es correcto, pero aclarando que es el último eslabón de la cadena. Ya que, como está definida la acción, está debe ser liderada por Responsabilidad Social con la participación de las Misionales las cuales definen la información que se requiere caracterizar. Acabe aclarar qué el proceso de servicio al Ciudadano captura la información (caracterización) por medio del aplicativo SIMA, en la primera instancia de contacto con el ciudadano."
3 | Realizar el Diagnóstico de Rendición de Cuentas, con base en el ejercicio realizado durante la vigencia 2017. (Capacidad operativa y disponibilidad de recursos en la vigencia 2019, para realizar las actividades de Rendición de Cuentas) | Jefe Oficina Asesora de Planeación en conjunto con el Director (a) General | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Documento - Diagnóstico Rendición de Cuentas | Documento socializado y publicado en la carpeta de Calidad | El documento esta en proceso de construcción, validando las variables del ejercicio realizado en el mes de marzo - 2019 | 10%
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre la población beneficiada y la entidad (Mínimo (1) escenario para la vigencia 2019). | Director(a) de Mejoramiento de Barrios en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Escenario o evento con participación ciudadana programado | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | A la fecha, se ha realizado la proyección de entregas misionales y de eventos de rendición de cuentas, por parte de la Dirección de mejoramiento de Barrios, actividad que se desarrolló de manera conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones y que fue comunicada a la Secrataría Distrital del Hábitat. Se evidencia en un producto obtenido y que se encuentra publicado en google drive con las autorizacioens de modificación por parte de los profesionales que adelantan dicha gestión. | 40% | Se realiza la observación que la actividad continua en ejecución.
2 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | Para el primer cuatrimestre no se han efectuado eventos de participación ciudadana | 0% |  | Se tiene proyectado para el mes de Junio de 2019 un evento con la ciudadanía para entrega de títulos en Ciudad Bolivar.
3 | Promover escenarios o eventos de participación ciudadana entre los(as) ciudadanos(as) y la entidad (Mínimo dos para la vigencia 2019). | Director(a) Reasentamientos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS (208-PLA-FT- 58) | INFORME EVENTO SORTEO DE VIVIENDA “PROYECTO LA CASONA” Localidad de Ciudad Bolívar 15 de marzo de 2019 Los respectivos formatos se encuentran en las evidencias. | 33%
4 | Promover mínimo dos (2) jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra | Director(a) Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN | A la fecha esta actividad no presenta avance, ya que la primera jornada de socialización del proceso de asistencia técnica y entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento aprobados por curadurías urbanas y sensibilización para el proceso de ejecución de obra, se tiene programada para realizar entre los meses de junio y julio. | N.A.
5 | Realizar seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas, formulada en la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Herramienta de Seguimiento | Avance con porcentaje | La Estrategia de Rendiicón de Cuentas, fue ajustada y publicada en la carpeta de calidad y en la página web de la entdiad, con el fin de dar lineamientos sobre el ejercicio a la ciudadanía. \\10.216.160.201\calidad\1. PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA\DOCUMENTOS REFERENCIA\ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 25%
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
1 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Gestión Vigencias 2018 Informes de Ejecución presupuestal | Publicación y Divulgación del Informe de Gestión Vigencia 2018 Publicación Informes de Ejecución presupuestal | El Informe de Gestión fue elaborado en mes de enero - 2019, y fue publicado en la pagina web de la entidad, acorde a los lienamientos establecidos. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informes-de-gestion Los Informes de Ejecución presupuestal, se publican periodicamente, acorde a los establecido en la Acción https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/informe-de-ejecucion-del-presupuesto-de-gastos-e-inversiones | 33%
2 | Generar información de calidad y en lenguaje comprensible antes, durante y pos Rendición de Cuentas | Comunicaciones | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Informe de desarrollo estrategia de comunicaciones | Publicaciones en medios, piezas impresas, digitales, audiovisuales publicadas y elaboradas | En el Informe Final Rendición de Cuentas publicado en la pagina web en el boton de tranparencia se incluyó el desarrollo de las estartegias establcidas por comunicaciones y planeación para el desarrollo de la misma, desde su planeación hasta su ejecución y seguimiento. | 33% | https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas
3 | Generar acciones de diálogo de doble vía con la ciudadanía antes y durante las acciones y audiencia de Rendición de Cuentas. Ferias de Transparencia, Carpa de Servicio al Ciudadano, Feria de Soluciones CVP, entre otros. | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Informes con evidencia de diálogo en los Espacios de Encuentro Ciudadano, En Redes Sociales (Campaña Diálogo) | Reporte de las acciones de diálogo para la Audiencia y para otras actividades permanentes de Rendición de Cuentas como los Encuentros Ciudadanos | Actividades desarrolladas para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la entidad, las cuales fueron publicadas previamente para el correcto ejercicio de dialogo. Solicitudes publicación Página WEB Presentación Desarrollo de Formatos Informe Encuesta Temática Solicitud a las Direcciones Misionales, sobre temas priorizados para la rendición de Cuentas, y su remisión a la OAC, para ser publicados en la encuesta Temática de la Entidad. Una vez ejecutado el ejercicio de Rendición de Cuentas, se publicó el informe Final en la página web de la entidad, con sus evidencias respectivas. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 33%
4 | Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal: es un documento periódico que contiene el grado de avance de cada una de las metas, fines, objetivos y actividades planificadas por la entidad en su plan de acción o su plan de desarrollo, así mismo contiene el grado de ejecución presupuestal logrado hasta el momento de elaboración del documento. | Subdirección Financiera | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Informe de Ejecución Presupuestal | Informe de Ejecución Presupuestal Publicación | Se realizo el seguimiento a la ejecución Presupuestal de la vigencia, reservas y pasivos exigibles, Se envió mensualmente memorando interno y vía correo electrónico a cada uno de los gerentes de los proyectos y gastos de funcionamiento, las ejecuciones presupuestales de vigencia, reservas y pasivos exigibles con corte a 30 de abril de 2019. | 33% | Se les reitera la importancia y la responsabilidad de cada uno de estos procesos a los Directores, Subdirectores y/o responsables de los proyectos de inversión.
5 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | Una vez definida la fecha para efectuar el ejercicio de Rendición de Cuentas, se generó Informe de preliminar, con los aspectos técnicos, financieros y sociales, para ser presentados a la ciudadanía. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 33%
6 | Definir los criterios para presentación de los resultados en los aspectos técnicos, financieros y sociales en la rendición de cuentas | Director(a) de Reasentamientos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Documento | Presentación para la Rendición de Cuentas Imágenes y publicidad, por los diferentes canales de comunicación de la entidad y Redes sociales. | La presentación para la Rendición de Cuentas realizada el día 21 de marzo del 2019 fué realizada por la OAC, quien consolido y monto la información presentada. Se evidencia Formato anexo para la sistematización de los diálogos ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. Desde el mes de enero al mes de abril se realizaron boletines de prensa en la web y piezas digitales en la redes sociales. - Apoyo caracterización de familias en Terranova. - Selección de vivienda en La Casona. - Avances de la Alcaldía de Bogotá en el proceso de reasentamientos. - Bogotá capacita familias reasentadas para mejorar lazos de convivencia y habitabilidad. - Selección de vivienda en olores de Bolonia. - Capacitaciones en el barrio Caracolí. - Información sobre familias reasentadas. - Notificaciones de Vereditas. - FUPROVI. - Familias que han mejorado sus condiciones de vida. | 33.3%
7 | Realizar tres (3) Acuerdos de Sostenibilidad | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Acuerdo de Sostenibilidad con la Comunidad | 208-MB-Ft-28 ACUERDO DE SOSTENIBILIDAD | Esta actividad se avanzará en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | N.A.
EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 | Evaluar veinte (3) escenarios o eventos de participación ciudadana | Director(a) de Mejoramiento de Barrios | 2019-01-01 | 2019-12-30 | Encuesta de satisfacción del evento o escenario realizada | 208-PLA-Ft-58 Evaluación encuentro con la Ciudadanía y/o rendición de cuentas. | Esta actividad se avanzará en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. | N.A.
2 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as) | Director(a) de Urbanizaciones y Titulación | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Escenario o evento de participación ciudadana definido | 208-PLA-FT-54 REGISTRO DE REUNIÓN v1 208-SADM-Ft-43 LISTADO DE ASISTENCIA | Se han efectuado 21 reuniones de participaciòn ciudadana con los ciudadanos con el fin de recoger los documentos para actualizar los expedientes para la titulaciòn del barrio Bella Flor | 33%
3 | Evaluar el proceso de Audiencia Pública en el marco de la Rendición de Cuentas | Asesor de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Proceso de Rendición de Cuentas evaluado por Control Interno | 208-SADM-Ft-105 INFORME CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | Se envió mediante memorando 2019IE5983 del 30 de abril 2019, a la Directora General (E) y a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de que sea publicado en la página WEB de la entidad y a los destinatiorios pertinentes. | 33% | Sin novedad | N/A
4 | Evaluar los escenarios o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as), mínimo cuatro (4) foros de cierre durante el periodo | Director(a) de Reasentamientos | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Inmediata (una vez finalice el escenario o evento de participación ciudadana) | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía y de las Evaluaciones de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) | Se realizó la Rendición de cuentas de la Caja de la Vivienda popular el día 21 de marzo del 2019. Información recolectada y publicada por la OAP. Ruta https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 33.3%
5 | Evaluar las jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | Director(a) de Mejoramiento de Vivienda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Informe de Encuentro con la ciudadanía Evaluación de la Rendición de Cuentas (208-PLA-Ft- 58) Ciudadanos sensibilizados sobre los compromisos adquiridos a partir de la obtención de la licencia de construcción y/o acto de reconocimiento para la correcta ejecución de las obras correspondientes; licencias de construcción y/o actos de reconocimiento entregadas a beneficiarios | Publicación en la Página de la entidad del Informe de Encuentro con la ciudadanía 208-MV-Ft-92 FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES CON COMUNIDAD 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA - RENDICIÓN DE CUENTAS | A la fecha no se han realizado jornadas de socialización del proceso de asistencia técnica, entrega de licencias de construcción y/o actos de reconocimiento o eventos de participación ciudadana a través de los(as) ciudadanos(as). | N.A.
6 | Informe de los resultados de todas las acciones de la Rendición de Cuentas: Documento memoria, publicados y divulgados para conocimiento de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Inmediata (una vez finalice la rendición de cuentas) | Informe de Rendición de Cuentas | Informe | Una vez desarrollada la Rendición de Cuentas de la entidad, se publicaron todos los soportes en la página web de la entidad, además de la radicación en Veeduría Distrital, como lo establece el Lineamiento. El informe Final y sus soportes se encuentran en la página web de la entidad. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Informes/rendicion-de-cuentas | 100%