## 5. TRANSPARENCIA
5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Fecha de Corte: AGOSTO 31 - 2018
Nº | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRODUCTO | EVIDENCIA | INDICADOR | DESCRIPCIÓN AVANCE | % | OBSERVACIONES/ RECOMENDACIONES | FECHA DE REPROGRAMACIÓN
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA
1 | Plan Mejoramiento Índice de Transparencia | Oficinas Asesoras de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa - Cid | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Informe de resultados del Plan de Mejoramiento Índice de Transparencia | Seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento | % de avance de las acciones sobre hallazgos y/o oportunidades de mejora del Plan de Mejoramiento | Se generó el documento con la identificación de los items que deben ser objeto de corrección y/o mejora. La oficina Asesora de Comunicaciones, realizó socialización del resultado del Indice de Transparencia a todos los niveles de la entidad. Una vez obtenidos los resultados del Indice de Transparencia, se han desarrollado múltiples reuniones, con el área de Control Interno, la oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora de Comunicaciones, para generar el Plan de Mejoramiento respectivo, definiendo actividades a ejecutarse y lograr así una buena ubicación en el ranking de Transparencia de las entidades del Distrito. En el período se indentificaron 71 items de acción correctiva y/o mejora. La OAC ya tiene el Plan de Mejoramiento preliminar formulado. | 50% | Se generó el formato de Plan de Mejoramiento con los compromisos que deben ejecutarse, los cuales serán remitidas a las diferentes áreas de la entidad, para su gestión y reporte de actividades Queda pendiente los planes de mejoramieto de las demás áreas.
2 | Avanzar en la implementación de la Ley 1712 /14 | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Botón de Transparencia actualizado | Matriz de cumplimiento Ley 1712 /14 | % de cumplimiento mensual | El avance en la implementación de la Ley1712/14 en la competencia de la Oficina Asesora de Comunicaciones, se ve reflejado de un aparte en el Botón de Transparencia que evidencia la publicación oportuna y actualización mensual de la información que es suministrada oportunamente por la OAP y las áreas. Los instrumentos de acceso de información de la Ley1712/14 también se encuentran al día: Esquema de Publicaciones; Programa de Gestión Documental; Registro de Información Clasificada y Reservada e Indice de Información Clasificada. Evidencia en: http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia En Transparencia Activa se cumple con la obligación de hacer publica, la información mínima obligatoria tanto de carácter estructural como funcional del sujeto. En Transparencia pasiva, se garantiza el acceso a la información pública de la ciudadanía, con la implementación de solicitudes de información PQRS a través de página web y en ventanilla única. Adicionalmente, la CVP cumple con la apertura de datos abiertos. Este año tenemos los siguientes datos abiertos: https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/datos-abiertos | 66%
3 | Generar documentos a publicar en el Botón de Transparencia en formatos abiertos y reutilizables | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Archivos publicados en formato abierto | Esquema de Publicaciones y Botón de Transparencia | % de cumplimiento | La Oficina Asesora de Comunicaciones ha solicitado en correos de seguimiento al Botón de Transparencia, que se entregue la información en formato modificable y descargable. Adcionalmente, en el periodo solicitó reuniones, talleres sobre como abrir archivos a la Oficina TIC. De acuerdo con la información recibida en el período se publicó en formato abierto Presupuesto general 2018 y Matriz de Activos de Información 2017. | 66%
4 | Actualizar y publicar los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Acuerdos de Gestión Actualizados y publicados | Botón de Transparencia | % de cumplimiento | Se gestionó la información y fue publicada en la página Web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Nosotros/Gestion-Humana/ | 66%
5 | Publicar un banner permanente en la página web para la promoción y consulta ciudadana del PAAC 2018 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Promoción del PAAC | Home de la página web | % de cumplimiento | Se publicó el banner en la página web http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/estrategia-anticorrupcion | 66%
6 | Verificar que se actualice de forma semestral el Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Plan Anual de Adquisiciones Actualizado y publicado | Publicaciones realizadas en el SECOP II y en la página WEB de la entidad - Semestral | Actualización - Publicación del Plan de Adquisiciones | El plan anual de adquisiciones se publica en la pagina web con periodicidad mensual | 50%
7 | Avanzar en el cumplimiento de Datos Abiertos en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Set de datos abiertos CVP | Set de datos abiertos publicados en el portal www.datosabiertos.gov.co | % de cumplimiento semestral | La entidad publicó los datos abiertos relacionados a continuación: - Hogares reasentados - Activos de Información - Índice de Información clasificada y reservada http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?page=3 | 50% | Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de esta accion se relizan de manera semestral por lo tanto el cumplimiento del mismo se dara al 100 en corte de segundo semestre | 2018-12-31
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
1 | Divulgar y Publicar en página web, pantallas, y volantes una pieza visual que explique como la ciudadania puede solicitar información pública de acuerdo con los principios de gratuidad y los canales de respuesta, según la Ley de 1712/14 | Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Pieza de comunicación visual | Informe de divulgación con evidencias de todos los canales | Divulgación de información a la ciudadanía | La OAC publicó la información sobre trámites y servicios en la página web de la entidad, la guía de trámites y en el Botón de Transparencia la información relacionada sobre el aviso de gratuidad de trámites. En el período se publicó aviso y video especial en página web y redes sociales. Así como en medios internos. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 66%
2 | Generar informes mensuales de solicitudes de información pública con tiempos de respuesta | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informes de Publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Informes | 12 Informes durante la vigencia | Se elaboraron informes mensuales de solicitudes de acceso a la información pública, que consignan los tiempos de respuesta. Estos informes se elaboraron para lo meses de enero, febrero, marzo, abril , mayo, junio y julio. www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 66%
3 | Incorporar compromiso Anticorrupción, que incluya temas como la declaración Antifraude y Antisoborno, en el Manual de Supervisión y Contratación de la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa y CID | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Manual de Supervisión y Contratación actualizado, con el compromiso Anticorrupción. | Manual de Supervisión y Contratación modificado y publicado en el SGC y en la Página web de la entidad | Manual de Supervisión y Contratación modificado. | El Manual de Contratación y Supervisión de la Caja de la Vivienda Popular se ajustó, incluyendo en el numeral 11.1, " Compromiso y Lucha Anti Corrupción, el mismo fue modificado y publicado en la carpeta de calidad en el mes de Mayo - 2018 (Versión 5) | 100%
4 | Generar informes PQRS de acuerdo con los criterios de Ley 1712/14 y Auditoría de Transparencia | Servicio al Ciudadano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Informe de Gestion de las PQRSD | Informes | Informe mensual de gestión de PQRSD | Desde el mes de enero a mayo se han elaborado los informes de gestión a las PQRSD, en los cuales se consignan el numero de PQRSD recibidas, las tipologías, los subtemas mas reiterados, las PQRSD cerradas, entre otros análisis. https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/informe-pqrs-2018 | 66%
5 | Realizar dos talleres de sensibilización sobre Ley 1712 y Transparencia pasiva a los funcionarios y contratistas de la CVP | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de talleres de sensibilización | Informe, acta y lista de asistencia | Talleres realizados y contenidos sensibilizados | La OAC, durante mayo-agosto de 2018 se han realizado dos talleres de sensibilización sobre Ley1712 donde han participado funcionarios y contratistas | 66%
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
1 | Emitir el lineamiento para que cada dirección de la entidad establezca responsable, de identificar y actualizar la información correspondiente a la Matriz de Activos de información y el Registro de Información Clasificada y Reservada , en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Responsable de la Matriz de Activos de Información | Lineamiento donde se establece el responsable de la Información | Lineamiento | Se genero el memorando con radicado 2018IE3678 de 12 de marzo en donde se realizo la delegación de un funcionario con cada dependencia de la entidad quien seria el responsable de la actualización de dicha información y remisión a la oficina tic, la cual fue consolidada y publicada. Se informó a Jurídica para su evaluación. | 80%
2 | Actualizar y Publicar el esquema de publicación de información en la página Web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Publicación del esquema | http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia 10.4 Esquema de publicación de información | Publicación | La OAC ha actualizado y publicado el Esquema de Publicaciones en el Botón de Transparencia de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=content/transparencia | 66%
3 | Emitir el lineamiento para mantener actualizada la Matriz de Activos de Información 2017 y 2018 y solicitar concepto a la Dirección Jurídica, para establecer la información como clasificada y reservada, con el fin de cumplir con los requisitos de la estrategia de Gobierno en Línea y la Ley 1712- 2014. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Dirección Jurídica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Lineamiento para asignar responsables de la actualización de la Matriz de Activos de Información Matriz de Activos de Información , actualizada | Matriz de Activos de Información | Matriz de Activos de Información Actualizada | Dado que a la fecha no se ha reportado por parte de ninguna dependencia de la CVP, alguna novedad que modifique o elimine los activos de información que se encuentran vigentes, se revisó por parte de la Dirección Jurídica la Matriz que se encuentra publicada, verificando que la misma se ajusta a los requerimientos de la Normativa vigente, es decir Ley 1712/14 y la estrategia GEL | 100%
4 | Programa de Gestión Documental | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo | Socialización del Programa de Gestión Documental en la Entidad, en todos los medios. | % de avance en el proyecto de actualización | Acción que tiene como producto final, El Programa de Gestión Documental - PGD aprobado y actualizado mediante Acto Administrativo, presenta fecha de inicio 1/02/2018 y fecha final 31/12/2018 para entrega del producto. En desarrollo de esta acción se evidencia que el día 13 de marzo de 2018, se presentó ante el Sub Comité de Gestión Documental, el documento de actualización del PGD, como paso previo a la presentación ante el comité del Sistema Integrado de Gestión que hace las veces del comité interno de archivo, evidencia que se revisó mediante formato de acta de reunión Código 208-SADM- Ft-06. El 23 de marzo de 2018, se realizó el Comité del Sistema Integrado de Gestión, en el cual se aprobó la actualización del Programa de Gestión Documental – PDG, evidencia que se revisó mediante formato de acta de reunión Código 208-SADM- Ft-06. Por otra parte, se evidencia que, queda pendiente de expedir el acto administrativo que aprueba la actualización del Programa de Gestión Documental – PGD. Sin embargo, se denota que este se encuentra en espera por cuanto la Subdirección Administrativa solicitó al Archivo de Bogotá como autoridad archivística un concepto técnico del documento que le permita tener la seguridad a la Caja de la Vivienda Popular-CVP, sobre la calidad del producto, concepto que fue solicitado el día 16 de marzo de 2018 mediante oficio enviado al Doctor Julio Alberto Parra Acosta – Director Encargado – Archivo de Bogotá, con radicado de salida 2018EE5021., recibido mediante radicado 1-2018- 6727 Dir. Archivo de Bogotá, el cual se encuentra a esperas del respectivo concepto. El 21 de junio el Archiv de Bogotá en reunión sostenida con el Subdirector Adminsitrativo informa que el PGD ingresó a evaluación dentro del a estrategia Bogota 2019: IGA +10. por lo cual se adelantarán mesas de trabajo entre agosto y septiembre para terminar de ajustar el documento y producir una versión que se ajuste a lineamientos del AB. El documento final se envió por parte del equipo SIGA el día 1 de agosto. Pendientes programación proximas mesas de trabajo. | 70%
5 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento a solicitudes de acceso a la información | Informe | Número de solicitudes atendidas efectivamente / Número de solicitudes realizadas. | A la fecha no se han realizado solicitudes de información al proceso. | 70%
6 | Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Resolución por medio de la cual se fijan los costos de reproducción de la información pública así como el procedimiento o instructivo. | Resolución Procedimiento | Una Resolución vigencia 2018 | Se evidencia que a fecha 04/05/2018 en la página Web de la Entidad en link de Transparencia y acceso a la información pública, Ítem 10 Instrumentos de Gestión de Información Pública, literal 10.8 costos de reproducción, se encuentra publicada la Resolución 0091 del 26 de enero de 2016. Sin embargo, se evidencia mediante correos enviados a la Subdirección Administrativa que el equipo de Gestión Documental, desde agosto de 2017 hizo entrega del borrador de la Resolución , por tanto se realizarán las gestiones pertinentes para su aprobación. | 20%
7 | Tablas de Retención Documental. | Subdirección Administrativa | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Tablas de Retención Documental convalidadas y actualizadas | Tablas de Retención Documental publicadas y socializadas. | % de avance en el proyecto de actualización | En desarrollo de la acción formulada, la Subdirección recibió el 15 de marzo de 2018, mediante oficio con radicado 2018EE5021 se recibe segundo concepto del Comité Evaluador del Consejo Distrital de Archivos, mediante el cual se recomienda la convalidación con ajustes a las Tablas de Retención Documental – TRD de la CVP. El archivista del equipo de Gestión Documental desde el 16 de marzo viene realizando los ajustes solicitados por el Comité Evaluador del Consejo Distrital de Archivos, evidencia que se verifica mediante correo enviado el día 24 de abril al asesor del Archivo de Bogotá. En marco del desarrollo de estas actividades, el archivista Jimmy Montaño Duque adelantó una mesa de trabajo con los asesores del Archivo de Bogotá en relación con los ajustes requeridos. Evidencia que se constató mediante formato de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de fecha 18 de abril de 2018. El día 20 de junio de 2018 se hizo la radicacion de los ajustes requeridos mediante segundo concepto del comité evaluador y el día 31 de julio se recibió el tercer concepto indicando nuevos ajustes. Se realizó mesa de trabajo el día 8 de agosto se realizó mesa de trabajo con el Archivo de Bogota. El archivista del equipo SIGA adelanta los ajustes con las diferentes dependencias, se aspira radicar nuevamente antes del 30 de septiembre. | 50%
8 | Continuar con los lineamientos GEL, de manera que Servicio al Ciudadano en conjunto con la Oficina TIC's realicen una identificación de los formularios, certificados, documentos, entre otros, para que puedan ser descargados desde la Página Web de la Entidad, a fin de disponer de trámites en línea para la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano con Apoyo de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de identificación trámites según Guía 3.1 de GEL Componente Transacción en Línea | Actas de reunión y entrega de informe que de cuenta cuáles documentos y formularios , certificaciones etc., existentes en procedimientos de la CVP pueden disponerse para descarga web | Numero y % de Formularios, documentos, certificaciones, para descarga identificados y con plan de acción GEL para su disposición en la página web | Se han realizado sesiones de trabajo con las áreas de atención al ciudadano, dirección de gestión corporativa, oficina asesora de planeación y oficina asesora de comunicaciones en las que se ha trabajado en el plan de trabajo para la racionalización y virtualización de los tramites de la entidad. La información actual sobre trámites y servicios se encuentra publicada en la página web y en el Botón de Transparencia https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 50%
9 | Emitir el lineamiento para que por cada dirección de la entidad se establezca un responsable para levantar la información de los activos de información de cada área y mantenerlo actualizado. | Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Activos de información publicados en la página Web de la entidad | Archivo publicado en la página Web | Publicación | Se genero el memorando con radicado 2018IE3678 de 12 de marzo en donde se realizo la delegación de un funcionario con cada dependencia de la entidad quien seria el responsable de la actualización de dicha información y remisión a la oficina tic, la cual fue consolidada y publicada. Se informó a Jurídica para su evaluación. | 80%
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
1 | Revisar y analizar y/o adecuar los diferentes medios establecidos para la publicación de la información mínima requerida con el fin de permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad | Dirección de Gestión Corporativa y CID. Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Herramientas Implementadas con criterios de accesibilidad | Informe de Herramientas Implementadas Encuesta de Satisfacción | Herramientas implementadas | La OAC realizó 4 videos accesibles para ayudar a la población que tiene deficiencia auditiva. Se trata de videos de las 4 misionales de la CVP que tienen subtítulos. Estos videos también son útiles para las personas en proceso de aprendizaje de lectura de su lengua materna o de una segunda lengua La oficina TIC, tiene disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados. Si dentro de lo que la Oficina de Comunicaciones identifique, requiere alguna modificación en la plataforma tecnológica disponible, la Oficina TIC revisará y analizará el requerimiento para hacer las adecuaciones correspondientes. | 66%
2 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad, en trámites y servicios de la Caja de la Vivienda Popular | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación de la gratuidad de los Servicios | La OAC realizó la Campaña 360 durante el periódo, sobre gratuidad de trámites y servicios ya se cuenta banner en el portal web, video divulgado en medios internos y externos como redes sociales y pantallas digitales de la cvp. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 66%
3 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Servicio al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento, con análisis y tiempos de respuesta | Informe | Publicación del Informe | Se elaboraron informes mensuales de solicitudes de acceso información publica de acuerdo a los criterios de la Ley 1712/14 https://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion | 66%
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
1 | Crear, publicar y divulgar en diferentes medios, el aviso público de gratuidad en trámites y servicios de la CVP | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de divulgación en diferentes medios | Registro en página web, volantes, monitores de la Oficina de Servicio al Ciudadano, entre otros | Divulgación | Se publicó en la página web el aviso de la gratuidad de trámites y servicios de la CVP http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios Campaña 360 sobre gratuidad de tramites y servicios a nivel interno y externo. Se publicó en la página web el aviso de la gratuidad de trámites y servicios de la CVP. http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/tramites-y-servicios | 66%
2 | Seguimiento a las solicitudes de acceso de la información | Dirección de Gestión Corporativa y CID Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Servicio al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Informe de seguimiento | Informe publicado | Divulgación | Informes de soliciutd de acceso a la información publica realizados y publicados en la pagina web de la entidad. www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion Informes publicados en e link www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Servicio-al-ciudadano/solicitudes-de-acceso-la-informacion La oficina TIC, tiene disponible la infraestructura tecnológica para que la oficina de comunicaciones pueda administrar los contenidos y hacerlos adecuados de acuerdos a las necesidades y alcances identificados. | 66%